**ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВ­СКОЙ**

**ОБЛАСТИ, ПОДНАДЗОРНЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА**

**(по состоянию на 01.02.2018 г.)**

**С П И С О К СТРОЯЩИХСЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **№****наблю­датель­ного дела** | **Наименование объекта** | **Общая площадь****количе­ство квартир** | **Застройщик****Подрядчик** | **Год начала строи­тель­ства****плани­рован­ный срок ввода** | **Разрешение на строительство** | **Состояние****строительства** | **Дата про­ведения проверки согласно про­граммы проверок** |
| **ВОЛЖСКИЙ РАЙОН** |  |
|  | 02-30/1 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественно-делового назначе­ния, II очередь, жилой дом № 1ул. Большая Затонская, 12 | Ж-131662м²О-14466кв.м.112 кв. | ООО «Приволжье Гранд»ООО «Артефакт» | 2006-2018 | Разрешение имеется№ RU 64304000-254 от 25.11.2014 до 25.06.2018 гКадастр №64:48:010160:0076 | б/с «А»- устройство свайного поля 100%, б/с «Б»- фунда­мент, техподполье, цоколь­ный этаж, б/с «В»- стены, плита перекрытия 1-го и 2-го этажа, армокаркас 3-го этажа. |  |
|  | 02-30/6 | Жилой домул. Челюскинцев – ул. Комсо­мольская |  | ООО «Ковчег – 2002»- | Не начато | Разрешение № 248/05 до 25.08.06Срок действия раз­решения завершенКадастр №64:48:010322:0003 | Спорный вопрос по земле**Строительство не начиналось.** |  |
|  | 02-30/7 | 7-8 этажный жилой домул. Революционная-ул. Чернышевского(2 очередь) | Общ.пло­щадь дома 5338м²Ж.-3677 кв.м. | ТСЖ «Гелиос – 2003»ООО «СУ «Сарато­вжилстрой» | 2003- | Разрешение № 64-306 до 16.04.2010 г.Срок действия разре­шения завершен. Кадастр № 64:48:01 03 42:0003 | Б/с «В» - закончена кирпичная кладка (8-этажей);«А», «Б» - устройство котлована. **Строительство приостанов­лено.** |  |
|  | 02-30/32 | 12-14 этажные жилые дома №3ул. Федоровская, пос. НСГ | О-5338 кв.мЖ-4804 кв.м.228 квар. | ООО «Геотехника-ФИН»ООО «Геотехника-ФИН» | 2004- | Разрешение № 64304000-14 до 27.07.2011г.Срок действия разре­шения завершен. Кадастр №64:48:010115:0045 | б/с «3 А» –перекрытие ж/б плитами 4-го этажа, монолит­ный пояс, б/с «3Б» – закончена кладка 2-го этажаб/с «3В» – перекрытие 1-го этажа. «3Г» «0» цикл. **Работы не ведутся** |  |
|  | 02-30/19 | 7-9-ти этажный жилой домул. Рамаева, 20 | О-3451 кв.мЖ-3151,5 кв.м.46 квар. | ЖСК «ЖКХ-96»ООО «Тепло-Фа­сад» | 2003- | Разрешение№ 64-66 до19.02.2009Срок действия разре­шения завершен. Кадастр № 64:48:010253:06 | **Работы не ведутся.** |  |
|  | 02-30/25 | Многоквартирные дома (от 6 этаже и выше), в т.ч. со встроен­ными и(или) встроенно-при­строенными нежилыми помеще­ниями. Жилой дом № 10НСГ жилой район, 1 мрн. | 48136,67 кв.мЖ-29968,19 кв.м469-квартир | ООО «Сартех­строй»ООО «Сартех­строй» | 20132018 | Разрешение имеется№ RU 64304000-74-2016 от 13.04.2016 до 31.05.2018Кадастр №64:48:010115:9545 | б/с А-сантехнические работы;б/с Б-сантехнические работы, кирпичная кладка 1 и 2 эт. Не­жилых помещений пристроен­ных;б/с В-утепление наружных стен,б/с Г- кирпичная кладка 1 и 3 этажей.б/с Д- устройство монолитно-бетонного перекрытия частично 6 этаж. |  |
|  | 95/30/06.01.03/14 | Многоэтажные дома по ул. Весенняя, жилой дом №1 | 8004,23кв.м94-квар­тиры | ГУВД по Саратов­ской обл.ООО «Сартех­строй» | 20142018 | Разрешение имеется№ RU64304000-89 от 13.05.2014 до31.05.2018 г. кадастр № 64648:010155:196 | Строительные работы завер­шены.Внутриплощадочные сети, благоустройство. |  |
|  | 02-30/33 | Многоэтажный комплекс зданий жилой застройки с помещениям административного и торгового назначения. 2 очередь строи­тельства б/а А,Б,В,Г,Д. Жилой дом №2 пос. НСГ | 23131,8кв.м.16143,9 кв.м.296 кв. | ЖСК «Юбилей­ный»ООО «Строй­комплекс2002» | 20122018 | Разрешение № RU-64304000-106 от 24.06.2013 г. до 24.05.2018 г. Кадастр № 64:48:01011:13 | б/с А- 11 этажей выполнены полностью, утепление фасада;б/с Б - кирпичная кладка стен 7-го этажа (всего 14 эт.);б/с В-кирпичная кладка стен 9-го этажа (всего 14 этажей);б/с Г- 10 этажей всего – выпол­нен полностью;б/с Д – кирпичная кладка стен 11-го этажа (всего 14 этажей). Устанавливаются металлические ограждения балконов. Ведутся работы по устройству фасада б/с «А», «Б». Сантехнические ра­боты по подвалу и технического этажа.**Работы приостановлены на неопределенный срок.****Решается вопрос о смене под­рядной организации.** |  |
|  | 02-30/17 | Многоквартирный многоэтаж­ный (21 этаж) жилого дома со встроенными (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями ул. Московская,43 | 15520,53м.кв.9783,7472 | ООО ПКФ «Пуль­сар-С»ООО ПКФ «Пуль­сар-С» | 20132018 | Разрешение № RU-64304000 – 74 от05.02.2016 г. до05.03.2018 г.Кадастр № 64:48:010321:17 | Работы по очистке свай от земли для последующего выполнения монолитной стеновой панели на отметке -5,70 (гараж).Очистка верхней монолитной плиты.Заделка проемов в плитах пере­крытия, в шахтах лифтов. Устройство ограждений по периметру здания. |  |
|  | 02-30/50 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения 11-этажный жилой дом 1 б/с ул. Соколовая, 78 | О-4128,42кв.мЖ-2407,12 кв.м48 кв. | МУП «Саргоркап­стройкомплект»(передача полно­мочий новому подрядчику пред­положительно СК «Система») | 20132018 | Разрешение № RU –6430400020005002-279-2015 от 20.11.2015 по 20.12.2018 г. Кадастр № 64:48:010224:54 | Обвязка газовой котельной. ИТП. Монтаж лифтового обору­дования. Основные строительно-монтажные работы завершены. Внутренняя отделка МОП. |  |
|  | б/н | Многоэтажный ж/дом по ул. Мичурина, между домами 123 и 121. | \_ | ООО «Сарстрой»ООО «Сара­товстрой» | - | Разрешение не пред­ставленоИнформация по ка­дастру отсутствует. | Выполнена кирпичная кладка 6-го этажа. **Работы не ведутся.** |  |
|  | 02-30/14 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т.ч со встро­енными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 3-я очередь строительства. Жилой дом № 1А (блок-секции А,Б,В,Г,Д) пос. НСГ | Sздания-30772,00 кв.м,Sквартир-20065 кв.м346-квар­тир | ЖСК «Юбилей­ный»ООО СК «Строй­комплекс**-**2002» | 20142018 | Разрешение № RU –64304000-92 от 06.05.15 до 07.07.18 г. Кадастр № 64:48:010115:248 | б/с Д- кирпичная кладка завер­шена; утепление фасада остек­ление.б/с Г-перекрытие 10 этажа;б/с В- перекрытие 1-го этажа.б/с А- кирпичная кладка 5-го этажа.б/с Б – кирпичная кладка 5 этажа. |  |
|  | 19/30/06.01.03/15 | Многоквартирный дом от 3-х до 6-ти этажей со встроенными или встроено-пристроенными нежи­лыми помещениямиул. Лермонтова, 35 | Sздания-2065,28 кв.м,Sквартир-1094,05 кв.м10-квартир | ЗАО «Сарград»ООО «Геотех­ника-С» | 20152018 | Разрешение № RU –64304000-12 от 02.02.15 до 17.10.18 Кадастр № 64:48:010344:37 | Наружные и внутренние инже­нерные сети. Остекление. |  |
|  | 57/30/06.01.03/15 | Многоквартирный дом (от 9-ти эт. и выше) в том числе со встроенными и (или) встроено – пристроенными нежилыми помещениями(ж/д № 1 по г.п. б/с А,Б,В ) Усть-Курдюмский тракт, пово­рот на поселок Зональный | Sздания-54009,0 кв.м,Sквартир-38250,0 кв.м720-квар­тир | ООО «Ксиан»ООО «СК ЖБК-3»ЗАО «ПП ЖБК-3» | 20152018 | Разрешение № RU –64304000-231 от 25.09.15 до 25.07. 2018Кадастр №64:48::010119:69 | б/с А- армирование 2-го этажа;б/с Б-заливка стен техподполья;б/с В - стены техподполья. |  |
|  | 33/30/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Дом № 6 по гп.Саратовская область, МО «Го­род Саратов», Усть-Курдю­мский тракт, поворот на посе­лок Зональный. | 18613,8287кв.12этажей | ООО «Ксиан»ЗАО «Пп ЖБК-3»ООО «СК ЖБК-3» | 20162018 | Разрешение №64-RU64304000-108-2016 от 17.05.16 до 17.05.18№64:48::010119: | Кровельные работы, утепление фасада, остекление. Внутриот­делочные работы. |  |
|  | 59/30/06.01.03 | Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Дом № 2 по гп. (1 очередь)Саратовская область, МО «Го­род Саратов», Усть-Курдю­мский тракт, поворот на посе­лок Зональный. | 14815,67180 кв.20 этажей | ООО «Ксиан»ЗАО «Пп ЖБК-3»ООО «СК ЖБК-3» | 20162019 | Разрешение №64-RU64304000-316-2016 от 21.12.16 до 21.04.19№64:48:000000:229099 | Свайное поле. Устройство буроинъекционных свай. Под­бетонная подготовка. |  |
|  | 13/30/06.01.03/17 | Среднеэтажная жилая за­стройка: многоквартирные дома от 4-х до 8 надземных этажей, в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н. Кирпичный жилой дом 5-ти эт. (А,Б,В) | 3817,47 кв.м.555 | ООО «Стройре­сурс»АО «СОЖС» | 2017 2018 | Разрешение на стро­ительство№ 64-RU64304000-43-2017 от 13.03.2017 до 13.03.2018№ 64:48:010114:2378№ 64:48:010114:2379№ 64:48:010114:2048 | б/с А – кирпичная кладка 5-го этажа,б/с Б – кирпичная кладка завер­шена,б/с В – кирпичная кладка завер­шена.Остекление 3 этажей. |  |
|  | 23/30/06.01.03/17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): много­квартирные дома от 9 надзем­ных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.Многоквартирный дом (от 9 этажей и выше) г. Саратов, Волжский район, Усть-Курдю­мский тракт, дом № 5 по ген­плану. | 25460,0512367 | ООО «Ксиан»ЗАО «Пп ЖБК-3»ООО «СК ЖБК-3» | 20172019 | Разрешение на стро­ительство№ 64-RU64304000-317-2016от 21.12.2016 до 21.12.2019№ 64:48:000000:229100 | Б/с «А» - кирпичная кладка 2-го этажа.Б/с «Б»- кирпичная кладка 1 –го этажа.Б/с «В» - кирпичная кладка 1-го этажа. |  |
|  | 14/31/06.01.03/17 | Мн. эт. мн. кв. жилой дом со встроено-пристроенными по­мещениями общественного назначения ЖСК «Нота».г. Саратов, ул. Б. Горнаяул. Чернышевского. | 1263,20 кв.м.25+тех. этаж192 | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 20172019 | Разрешение на стро­ительство№ 64-RU64304000-335-2016от 28.12.2016 до 28.04.2020№ 64:48:010246:55 | Выполнены работы по устрой­ству фундамента. |  |
|  | 26/30/06.01.03/17 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): много­квартирные дома от 9 надзем­ных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Микрорайон № 1 Новосоколовогорского жи­лого района в Волжском районег. Саратова. Жилой дом № 19 по ГП | 18071,46 кв.м12 этажей 296 кварт | ООО «Сартех­строй»ЗАО «Сартех­стройинвест» | 20172018 | Разрешение на стро­ительство№ 64-RU64304000-292-2016от 22.11.2016 до 28.02.201864:48:010115 | б/с Г, В –буроинъекционные сваи.б/с А,Б - котлован |  |
| **ЗАВОДСКОЙ РАЙОН** |  |
|  | 02-31/3131 | 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями и стоянкой автомобилей,г. Саратов, ул. Верхняя, б/н.Количество этажей-14 | 6944,4735 | ООО «Автодом»ООО «Средне­волжскстрой» | 2012г | Разрешение№RU 64304000-4от 12.05.15.до 21.09.16 Ка­дастр. № 64:48:020302:24 | Отделка мест общего поль­зования.100%. Не подклю­чены внешние инженерные сети газоснабжения, водо­снабжения, электроэнергии. Не установлен подъемник для инвалидов. Ищут инве­стора на 7,5млн. **Работы не ведутся с сентября 2016г.** |  |
|  | 02-31/36 | 16-ти этажный жилой дом,г. Саратов, 4-ый Чернышев­ский проезд.Количество этажей-18. | 9117,08328,24108 | ЗАО «Стройин­терсервис»ЗАО «Стройин­терсервис» | 2011 | Разрешение№ 64-RU 64304000-60-2016от 19.03.16г.до 31.12.17г.Кадастр. № 64:48:020305:74 | Устройство каркасов стен, пилонов, опалубка, заливка бетоном 6 пилонов 14 этажа. 5-й этаж кладка блоков наружных стен. **Работы не ведутся.** |  |
|  | 39/31/06.01.03/14 | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше),г. Саратов, Ново-Астрахан­ское шоссе, №38А.Количество этажей-20. | 22008,24224 | ООО «Град-Ин­вест»ООО «Си­тиСтрой» | 20142015 | Разрешение№ 64 RU 64304000-283-2015от 23.11.15г.до 31.08.16г.На продлении. Ка­дастр. № 64:48:020636:65 | Б/с А,Б – монолитные кон­струкции 11-12 этажа. **Ра­боты не ведутся с апреля 2017 г.** |  |
|  | 21/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями. Жилой дом № 4, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 (25эт).Количество этажей-27. | 36689,0499 | ООО ГРАД ИН­ВЕСТ»ООО «Си­тиСтрой» | 20162018 | Разрешение № 64-RU64304000-296-2015от 30.11.2015 г.до 28.08.2018 г.Кадастр. № 64:48:020358:1348 | «0» цикл- свайное поле-80%. **Работы не ведутся с ноября 2016г.** |  |
|  | 60/31/06.01.03/15 | Многоэтажный жилой дом (от 6 этажей и выше), г. Са­ратов, ул. Ново-Астрахан­ская,38.Количество этажей-26 | 12378,8171 | ООО «Строи­тельные си­стемы»ООО Си­тиСтрой» | 2015 г.2017 г. | Разрешение № 64-RU 64304000-134-2016 от 10.06.2016 г. Разрешение на строительство на пролонгации.Ка­дастр. № 64:48:020314:942 | Закончено устройство тех. подполья.**Работы не ведутся с апреля 2017г.** |  |
|  | 11/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями.г. Саратов, ул. Огородная, б/н (17эт.жилых, всего этажей 19).Количество этажей-19 | 11250,5169 | ООО «Сара­товРегион­СтройС»ООО «Сара­товРегион­СтройС» | 20162017 | Разрешение № 64RU 64304000-289-2015 от 26.11.2015г. до31.12.2019г. Ка­дастр. № 64:48:020256:410 | Кирпичная кладка 9-го этажа. | 01.09.201601.10.201601.11.201601.12.201601.01.201701.02.2017 |
|  | 02-31/49 | Многоквартирный много­этажный жилой дом со встроенными нежилыми по­мещениями, б/с 1А, 1Б, 1Г,г. Саратов, ул. Огородная.Количество этажей-16 | 15382,80210 | ЖСК «Рубин»ЗАО «Геожил­строй» | 20132014 | Разрешение№RU64304000-92от 29.04.16г.до 29.05.17г. Ка­дастр. № 64:48:020253:7 | Б/с 1Б- кирпичная кладка наружных стен и перегоро­док – перекрытие 9 этажа.Б/с 1А – кирпичная кладка стен и перегородок 8-го этажа.Б/с 1Г – ростверки, монтаж тех подвала.**Работы не ведутся с мая 2016г.** |  |
|  | 02-31/49 | Многоквартирные много­этажные жилые дома со встроенными нежилыми по­мещениями, б/с 1В,г. Саратов, ул. Огородная,5-й Динамовский пр-зд.Количество этажей-16. | 5545,5070 | ЖСК «Рубин»ЗАО «Геожил­строй» | 20132014 | Разрешение№RU64304000-243от 18.09.15г.до 14.10.16г. Ка­дастр. № 64:48:020253:7 | Кирпичная кладка 7 этажа.**Работы не ведутся с мая 2016г.** |  |
|  | 10/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями. Жилой дом № 3. г. Са­ратов, ул. Огородная, 153. Количество этажей-11. | 8668,80147 | ООО «Зодчий»ООО «Зодчий» | 20162018 | Разрешение № 64RU 64304000-11-2016г от 03.02.2016г до 03.02.2018г.Ка­дастр. № 64:48:020270:195 | Работы завершены. | 01.03.2018 |
|  | 30/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями. Жилой дом № 2. г. Са­ратов, ул. Огородная, 153. Количество этажей-11. | 9670,86180 | ООО «Зодчий»ООО «Зодчий» | 20162017 | Разрешение № 64RU 64304000-63-2016 от 25.03.2016г до 27.03.2018г.Кадастр. № 64:48:020270:339 | б/с А,Б В-кирпичная кладка 9 этажа. |  |
|  | 10/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями. Жилой дом № 1 по ад­ресу: г. Саратов, ул. Огород­ная, 153. Количество этажей-11. | 21130,17360 | ООО «Зодчий»ООО «Зодчий» | 20172018 | Разрешение № 64RU 64304000-312-2016 от 15.12.2016 до 15.05.2018Кадастр. № 64:48:020270:337 | б/с А,Б,В, Г- -кладка стен подвала, Д- кладка 2-го этажа. |  |
|  | 61/31/06.01.03/14 | Многоэтажный многоквар­тирный жилой дом со встро­енными помещениями об­щего назначения,г.Саратов, 4-й Чернышев­ский проезд.Количество этажей-22. | 13949,18139 | ООО «МиалДе­велопмент»ООО «МиалДе­велопмент» | 20142016 | Разрешение№RU 64304000-47от 18.03.15г.до 09.01.16г. Ка­дастр. № 64:48:020305:168 | Котлован. Пробные сваи. **Работы не ведутся с авгу­ста 2015 г.** |  |
|  | 78/31/06.01.03/14 | «Многоквартирный много­этажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (I очередь строительства б/с «А». 1 блок секция, Завод­ской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество квартир-21. | 12230,67 м2172 | Жилищно-стро­ительный коопе­ратив «Нагор­ный» | 30.09.201428.02.2016 | Разрешение№RU 64304000-192 от 11.01.2016 г., до 28.02.2017 г. На продлении. Ка­дастр. № 64:48:020627:85 | Монолитные конструкции, перекрытие 7-го этажа. **Ра­боты приостановлены с марта 2017г.** | 01.12.201501.06.201601.07.201601.09.201601.10.201601.12.2016 |
|  | 70/31/06.01.03/14 | «Многоквартирный много­этажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2 очередь строительства б/с «Б». 1 блок секция, Завод­ской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество эта­жей-21. | 10741,54 м2159 | Жилищно-стро­ительный коопе­ратив «Нагор­ный» | 30.10.2014Март 2016 | Разрешение№RU 64304000-213 от 11.01.2016 г., до 16.03.2017 г. На продлении. Ка­дастр. № 64:48: 020627:85 | Монолитные конструкции 8 этажа. **Работы приостанов­лены с марта 2017г.** | 01.12.201501.06.201601.07.201601.09.201601.10.201601.12.2016 |
|  | 71/31/06.01.03/15 | «Многоквартирный много­этажный жилой дом (от 6 этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями (3 очередь строительства б/с «В». 1 блок секция, Завод­ской район, 4-й Нагорный проезд, б/н. Количество эта­жей-21. | 10741,54 м2159 | ЖСК «Нагор­ный»ЖСК «Нагорный | 20152017 | Разрешение№ 64-RU 64304000-269-2015 от 30.10.2015 по 30.03.2017. На про­длении.Кадастр. № 64:48:020627:85 | Устройство «0» цикла-свай­ное поле. **Работы приоста­новлены с марта 2017г.** | 01.12.201501.06.201601.07.201601.09.201601.10.201601.12.2016 |
|  | 20/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) нежилыми помещениями. Жилой дом № 1, ул. Огород­ная д. № 153, 151А.Количество этажей-12. | 24843,78 м2519 | ЖСК «Волга-1»ООО «Механи­зация» | 2014 г2015 г. | Разрешение № 64- RU 64304000-36-2016от 20.02.2016 г.до 31.07.2018 г.Кадастр. №64:48:020270:0004 | Утепление и отделка фасада. Прокладка инженерных коммуникаций, благоустрой­ство территории. | 01.12.2017 |
|  | 56/31/06.01.03/16 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) нежилыми помещениями. Жилой дом № 2, ул. Огород­ная д. № 153, 151А.Количество этажей-12. | 15344,0326 | ЖСК «Волга-2»ООО «Механи­зация» | 2017г 2020г | Разрешение № 64-RU64304000-259-2016 от 20.10.2016г. по 20.10.2020г.Кадастр.№ 64:48:020270:4 | Б/с А, кирпичная кладка 8 этажа, б/с Б – перекрытие 8 этажа, б/с В –перекрытие 8 этажа б/с Г, Д-кирпичная кладка 9-го этажа. | 01.12.201701.04.201801.09.201801.11.201801.04.201901.05.201901.07.2019 |
|  | 97/31/06.01.03/14 | Многоквартирный дом со встроенными и (или) встро­ено-пристроенными нежи­лыми помещениями (ж.д. № 1 (1 очередь строительства). 2-й Совхозный проезд.Количество этажей-20. | 8447,3 м2161 | ООО «Сара­товРегион­СтройС»ИП «Медведев В.Г,» | 2015 г | Разрешение № RU 64304000-31 от 15.02.2015 г до 31.12.2018 г.Кадастр. № 64:48:020409:26 | Кладка наружных стеновых блоков 15 этажа. Установка оконных блоков. |  |
|  | 23/31/06.01.03/15 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встро­ено-пристроенными нежи­лыми помещениями ж. д № 2 (2 очередь строительства) 2-й Совхозный проезд.Количество этажей-20. | 8158,9161 | ООО «Сара­товРегион­СтройС»ИП «Медведев В.Г,» | 2015 г.2016 г. | Разрешение № RU 64304000-74 до 30.12.2018 Кадастр. № 64:48:020409:2345 | Кладка наружных стеновых блоков 10-го этажа. Уста­новка оконных блоков. |  |
|  | 42/31/06.01.03/15 | Многоэтажный многоквар­тирный жилой дом (от 9 эта­жей и выше), в том числе со встроенными и (или) встро­ено-пристроенными нежи­лыми помещениями, ул. им. Чернышевского Н.Г., 42. Жилой дом № 1 (7 б/с).Количество этажей-16. | 41545506 | ЖСК «Улеши»ООО «Механи­зация» | 2015 г.2018 г. | Разрешение № RU 64304000-151-2015 от 09.07.2015 г. до 09.07.2018 г. Ка­дастр. №64:48:020305:136, 64:48:0320305:1975, 64:48:020305:1976 | б/с А, Б- кирпичная кладка стен и перегородок с 14 этажа, б/с, б/с Ж- кирпичная кладка 16 этажа, |  |
|  | 51/31/06.01.03/15 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями (Этажность 9-11), г. Са­ратов, Ново-Крекингский пр., д 6А.Количество этажей-10-12. | 20800,81м2233 | МУП «Саргор­капстройком­плект»ИП «Медведев В.Г.» | 2015 г.2017 г. | Разрешение № 64-RU 64304000-198-2015 от 08.09.2015 г. до 08.07.2017 г.Кадастр. №64:48:020357:2051 | б/с А-свайное поле, б/с Б-бе­тонная подготовка, ростверк, б/с В-свайное поле, б/с Г-кирпичная кладка 1 этажа, б/сД- кирпичная кладка 4этажа.**Работы не ведутся с ноября 2016г.** |  |
|  | 64/31/06.01.03/15 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше) (I этап строительства. Жилой дом № 1).г. Саратов, ул. Ар­тельная, 1.Количество этажей-10. | 10008,66199 | ООО «Обл­стройиндустрия»ООО «Опти­мум» | 2015 г.2017 г. | Разрешение №RU 64304000-155-2015 от 22.07.2015 г. до 28.02.2018 г.Кадастр. № 64:48:020631:300 | Кирпичная кладка 3-го этажа. | 01.05.201701.06.201701.08.201701.09.201701.10.201701.12.201701.02.2018 |
|  | 14/31/06.01.03/15 | Многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 7. г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 1.Количество этажей-12. | 13329,57210 | ЖСК «Радуга 3»ООО «Механи­зация» | 2015 г.2017 г. | Разрешение № RU 64304000-24-2016от 04.02.2016 г. до 10.06.2018 г.Кадастр. №64:48:020358:1360 | Кирпичная кладкатехнического этажа. | 01.03.201801.06.201801.10.2018 |
|  |  | Многоквартирные дома (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 4. (блок-сек­ции А, Б, В, Г, Д, Е).г. Саратов, ул. им. Орджони­кидзе Г.К., 1.Количество этажей-12. | 27734,19519 | ЖСК «Радуга 4»ООО «Механи­зация» | 2017г.2019г. | Разрешение № RU-64304000-46-2017 от 14.03.2017 г. сроком до 14.01.2019 г., Ка­дастр64:48:020358:1424 | А - кладка 4-го этажа; б/с Б –кирпичная кладка 8-го этажа; б/с В, Г, Д, Е – кирпичная кладка 1-го этажа; |  |
|  | 30/31/06.01.03/17 | Многоквартирный жилой дом(от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроен­ными и (или) встроенно-при­строенными нежилыми по­мещениями. Жилой дом № 5. г. Саратов, ул. им. Орджони­кидзе Г.К., 1.Количество этажей-11. | 13329,57210 | ЖСК «Радуга 5»ООО «Механи­зация» | 2017 г.2018 г. | Разрешение № 64 RU-64304000-57-2017 от 28.03.2017 г. сроком до 28.05.2018 г., Ка­дастр64:48:020358:1430 | б/с А- монтаж блоков под­вала, б/с Б, В – устройство свайного поля. | 01.05.201801.06.201801.03.201901.06.201901.08.2019 |
|  | 1/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Жилой дом № 2.Количество этажей-18. | 17236,0367 | ЖСК «Авиатор 2»ООО «Механи­зация | 2016 г.-2019 г. | Разрешение № 64-RU64304000-337-2016 от 30.12.2016 г. до 30.19.2019 г.Кадастр. №64:48:0203143287 | б/с А – возведение кладки 6-го этажа, б/с Б, В,Г- возведе­ние кладки 3 этажа. |  |
|  | 46/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями,расположенный на земельном участке с кадастровым номе­ром 64:48:020314:3294 по адресу:пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г. Сара­това. Жилой дом №5 | 15342,996. | ЖСК «Авиатор 5»,ООО «Механи­зация» | 2017-2019 | № RU64304000-286-2017от 04.08.2017гдо 04.08.2020г.кадастр 64:48:020314:3294 | Кладка стен 2-го этажа. | 01.10.201709.01.201801.04.201801.08.201801.12.201801.04.201901.06.201901.09.201901.10.201901.11.201901.12.2019 |
|  | 47/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями,расположенный пл. им.Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г. Саратова. Жилой дом №6 | 3312,860 | ЖСК «Авиатор 6»,ООО «Механи­зация» | 2017-2019 | 64-RU 64304000-58-2017 от до 28.03.2019гКадастр 64:48:020314:3292 Кадастр64:48:020305:1976 | Устройство ростверка. |  |
|  | 37/31/06.01.03/16 | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т. ч. со встроен­ными и(или) встроенно-при­строенными нежилыми по­мещениями. Жилой дом № 6 по генеральному плану ул. Чернышевского, 42.Количество этажей-28. | 16773,8250 | ЖСК «УлешиI»ООО «Механи­зация» | 2016г.2019г. | Разрешение № RU 64304000-131-2016 от 09.06.2016 г. до 09.06.2019 г.Кадастр. №64:48:020305:1975 | Монолитные конструкции 16-го этажа. | 09.01.201801.05.201801.10.201901.04.201901.08.201901.09.2019 |
|  | 47/31/06.01.03/17 | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилымипомещениями, Жилой дом №5. Этажность 28 этажей. | 16 933,3250. | ЖСК «Улеши 2»,ООО «Механи­зация | 2017-2020 | № RU 64304000-286-2017от 04.08.2017г.до 04.08.2020г. Кадастр64:48:020305:1976 | Возведение 4-го этажа | 01.09.201701.11.201701.04.201801.08.201801.12.201801.04.201901.08.201901.12.201901.06.202001.07.202001.09.2020 |
|  | 41/31/06.01.03/16 | Многоквартирный жилой дом (от 9 надземных этажей и выше), в т ч. со встроен­ными нежилыми помещени­ями. (I этап, б/с А) ул. Мил­леровская, б/н. Количество этажей-17. | 5139,0660 | ООО «СУ-164»ООО «СУ-164» | 2016г.-2017г. | Разрешение № 64RU64304000-89-2016 от 29.04.2016г. до 09.01.2019 Кадастр. № 64:48:020367:188 | б/с Б- свайное поле, б/с А – 1-й этаж. |  |
|  | 19/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями(Жилой дом № 43 по ГП 4-й жилой группы микрорай­она САЗ) по адресу: г. Сара­тов, пл. Орджоникидзе Г.К.. | 20758,17235 | ООО «Пересе­ление»АО «Саратовоб­лжилстрой» | 20172018 | Разрешение № 64-RU 64304000-118-2017 от 26.04.2017 до 26.08.2018Кадастр. № 64:48:020314:3926 | б/с «А», «Б» - монтаж пане­лей 1-го этажа ; б/с «В» и «Г» - монтаж тех. тажа; б/с «Д» и «Е» - монтаж окон. | 01.02.201801.06.201801.08.201801.08.2018 |
|  | 43/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями №42 по ад­ресу: г. Саратов, пл. им. Ор­джоникидзе Г.К. Количество этажей –12Подземных этажей - 1 | 17293,36196 | ООО «Пересе­лениеАО «Саратовоб­лжилстрой» | 2017-2018 | Разрешение № №64-RU64304000-319-2017 от 25.08.2017до 25.11.2018. | б/с «В,Г», - монтаж панелей цоколя, блок-секций «Д»- забивка свай и устройство ростверка. | 01.03.201801.06.201801.09.201801.11.201801.11.2018 |
|  | 38/32/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями.(Жилой дом № 7 по ГП )по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе Г.К.Количество этажей –12Подземных этажей - 1 | 23868,35259 | ООО «Пересе­ление Инвест»АО «Саратовоб­лжилстрой» | 20172018 | Разрешение № 64-RU 64304000-279-2017 от 03.08.2017 до 18.12.2018Кадастр. № 64:48:020314:3934 | Устройство свайного поля. | 01.11.201701.01.201801.04.201801.09.201801.10.201801.12.201801.12.2018 |
|  | 39/32/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями.(Жилой дом № 6 по ГП )по адресу: г. Саратов, пл. Орджоникидзе Г.К.Количество этажей –12Подземных этажей - 1 | 16792,36196 | ООО «Пересе­ление Инвест»АО «Саратовоб­лжилстрой» | 20172018 | Разрешение № 64-RU 64304000-277-2017 от 03.08.2017 до 18.12.2018Кадастр. № 64:48:020314:3933 | Устройство свайного поля, ростверка. | 01.10.201701.12.201701.03.201801.06.201801.08.201801.10.201801.10.2018 |
|  | 49/31/06.01.03/17 | Жилой комплекс в 3-й жилой группе застройки микрорай­она САЗ в Заводском районе г. Саратова, пл. им. Орджо­никидзе Г.К, №1. Первая очередь строительства. Жи­лой дом №1 (огенплану) Ко­личество этажей-14,Подземных этажей - 1 | 24906,87335 | ООО «Дубль Л-Риэлт»ООО ПпС «Лес­стр» | 2017г2019г. | Разрешение № RU 64304000-351-2017 от 15.09.2017г. до 15.06.2019г.Ка­дастр. № 64:48:020314 | Возведение кладки стен под­вала. |  |
|  | 50/31/06.01.03/17 | Жилой дом №2 по ул. Ар­тельная, 1 в Заводском рай­оне г. Саратова. Количество этажей-12,Подземных этажей - 1 | 7883,247119 | ООО «Вента»АО «Саратовоб­лжилстрой» | 2017г2019г. | Разрешение № RU 64304000-314-2016 от 21.12.2016г. до 21.12.2018г. Ка­дастр. № 64:48:020631:298 | Возведение первого этажа б/с «А», возведние стен под­вала б/с «Б», устройство кот­лованаб/с «В». | 01.12.201701.02.201801.06.201801.08.201801.10.201801.11.201801.12.2018 |
|  | 48/31/06.01.03/17 | Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и выше), в том числе со встроенными и (или) встроено-пристроен­ными нежилыми помещени­ями.(Жилой дом № 9 по ГП, 1 очередь, блок-секции «А,,Б»)по адресу: г. Саратов, ул. Пензенская, д.1.Количество этажей-27,Подземных этажей - 1 | 36477,76493 | ЖСК «Пять звезд»ООО «Волга Плюс» | 2017г2019г. | Разрешение № RU 64304000-310-2015 от 21.12.2015 до 18.12.2017Кадастр. № 64:48:020326:3042 | Устройство свайного поля. **Работы приостановлены с декабря 2017 г.** | 01.03.201801.04.201801.06.201801.07.201801.09.201801.10.201801.12.201801.02.201901.03.201901.03.2019 |
| **ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН** |  |
|  | 02-33/1 | 10-этажный жилой дом (4-я очередь),г.Саратов, ул.Астраханская,50/60 | 220036 | ЖСК «Звездный»ООО «Новый го­ризонт» | 2003 | Разрешение№64-RU 64304000-230-2015до 31.12.17г.64:48:05 03 81:023 | Выполнена кирпичная кладка 9-го этажа.**Работы приостановлены. Исключен из реестра****проблемных домов.** |  |
|  | 02-33/10 | Жилой дом,2-я очередь,1б/с,г.Саратов, ул.Политехническая | 16971,7011849,20218 | ЖСК “Утес-2000”(ФЖС)ООО «Славтех­строй» | 2009 | Разрешение№RU 64304000-36до 16.09.11г.64:48:05 02 43:1364:48:15 02 43:0564:48:05 02 43:464:48:05 02 43:0764:48:15 02 43:03 | Объект на консервации. **Ра­боты не ве­дутся.**Информационный щит установлен.б/с «Е», «Ж»- технический этаж, б/с «Л», «К» - устройство ростверка, «И»-выполнены работы по погружению свай. |  |
|  | 02-33/15 | Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с подземным гара­жом, автостоянкой, 1-я оче­редь, б/с Д, Е,г.Саратов, ул.Чернышевского - 3-й Дегтярный проезд - 4-й Волжский проездКолличество этажей – 14, | 21508,7018346,00 | ЖСК «Капитель-2002»ООО «Сарстрой-2000» | 2002 | Разрешение№64-048-1114-00592-06до 31.12.10г.64:48:050394:0048 | Б/с Д – кирпичная кладка 8-го этажа завершена. Ограждение установлено. Информационный щит установлен. **Работы не ведутся с 2010г.** |  |
|  | 02-33/21 | Многоэтажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилымиг.Саратов, Ильин­ский проездКолличество этажей – 14, | 8651,1280 | ФЖС | 20072016 | Разрешение№RU 64304000-278до 31.12.16г.64:48:050371:4 | Работы по монтажу конструк­ций 14-го этажа завершеныОграждение установлено. Кладка стен 15 этажа.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 02-33/11 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями,г.Саратов,1-й Вакуровский проездКолличество этажей – 6, | 7571,014454,69 | ООО «Феникс-2010»ЗАО «Стройин­терсервис» | 20122014 | Разрешение№RU 64304000-108до 31.01.18г.64:48:050393:11764:48:050393:009364:48:050393:111 | Выполнены работы по устрой­ству 6 этажа, частично-кро­вельные работы.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 02-33/17 | Жилой дом, 2-я очередь,г.Саратов, ул.Сакко и Ван­цетти, 31Колличество этажей – 22 | 9443,055662,00 | ЖСК «Буй»АО «Саратовобл­жилстрой» | 20112013 | Разрешение№RU 64304000-260 от 03.12.2014до 31.08.2016.64:48:050302:2864:48:050302:63 | Ограждение установлено. Ин­формационный щит установ­лен. Устройство монолитных конструкций 7-го этажа.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 02-33/8 | 19-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой,г.Саратов, ул. Чернышевского Н.Г. 81/33Колличество этажей – 19 | 13590,008328,24 | ЗАО «Стройин­терсервис»ЗАО «Стройин­терсервис» | 20112013 | Разрешение№RU 64304000-133 до 15.12.15г.64:48:000000:371 | Устройство монолитных кон­струкций 17-го этажа. Ограж­дение установлено. Информа­ционный щитустановлен.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 48/33/06.01.03/15 | Многоэтажный жилой дом, со встроенно-пристроеннымине­жилымипомещениями, с под­земной автостоянкойг.Саратов, ул.Вольская, 2,Колличество этажей – 25 | 42577,322441/405 кв. | ООО «Фора-Мо­нолит»ООО «Фора-Мо­нолит» | 2015 | Разрешение№RU 64304000-209от 14.09.15г.до 14.03.20г.64:48:050372:45 | Монолитные конструкции за­вершены. Кирпичная кладка 70%. Заполнение оконных про­емов |  |
|  | 02-33/22 | Жилой дом и административ­ное здание, 2-ая очередь строи­тельства,г.Саратов, ул.Советская, ул.Чапаева, ул.ШевченкоКолличество этажей – 9, | 4319,352 | ООО «Гриф-Р» | 2013 | Разрешение№RU 64304000-112от 12.07.13г.до 10.05.16г.64:48:050304:1 | 10-ый этаж жилого дома.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 01.03/14 | Многоквартирный многоэтаж­ный жилой дом (от 6 этажей и выше) в т. ч. со встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями ул. Мичурина, 45Колличество этажей – 14, | Общая площадь здания 11237.7 м. кв.48 кв. | ЖСК «Эверест»ЗАО «УМ- 24» | 2014 | Разрешение№ 64-RU 64304000-205-2015от 10.09.15г.до 10.07.18г.64:48:050304:7564:48:050304:7664:48:050304:77 | Устройство монолитных кон­струкций завершено. Фасад |  |
|  | 9/33/06.01.03/17 | Многоквартирный жилой дом, II очередь строительства (Жи­лой дом №2 б/с А,Б). Саратов­ская область, МО «Город Сара­тов», Ильинская площадь 5.Колличество этажей – 25, | Общая площадь здания30191325 кв. | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 20172019 | Разрешение№64-RU 64304000-273-2016 от 28.10.2016 до 2810.2019г.64:48:050366:396 | Устройство монолитных кон­струкций завершено.Кирпичная кладка 70%. |  |
|  | 44/33/06.03.01/15 | Многоэтажная жилая за­стройка, (жилой дом № 1 б/с А,Б, жилой дом № 2), Черны­шевского, 52.Колличество этажей – 25, | Общая площадь здания ж/д № 1 25016,0 м. кв., № 2 18698,18 кв.м. | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 2015 | Разрешение№ 64- RU 64304000-193-2015 от 26.08.2015 до 26 03.2019г.64:48:050309:13864:48:050309:55 | Устройство монолитных кон­струкций завершено.Кирпичная кладка 70%. |  |
|  | 29/33/06. 01.03/16 | Многоэтажный многоквартир­ный жилой дом со встроен­ными нежилыми помещениями и пристроенными помещени­ями общественного назначения с открытой автостоянкой. Чернышевского, 89Колличество этажей – 27,Подземных этажей – 1. | Общая площадь здания 24642, 42 м. кв.239 кв. | ООО «Атолл»ООО «Дубль Л-Риэлт»ООО ППс«Лесстр» |  | Разрешение№ 64- RU 64304000-25-2016 от 04.02.2016 до 04.05.2019г.64:48:050390:4364:48:050390:8564:48:050390:12264:48:050390:13064:48:050390:8464:48:050390:5364:48:050390:34 | Завершены работы по возведе­нию монолитных железобетон­ных конструкций 26-го этажа, кирпичная кладка ограждаю­щих конструкций 20-го этажа.. Ограждение, информацион­ный щит установлены |  |
|  | 38/33/06.03.01/16 | Многоэтажная жилая за­стройка, (жилой дом № 1, пер­вая очередь строительства б/с А,Б,В), Чернышевского, 80.Колличество этажей – 27, | Общая площадь здания 37520,53450кв | ООО «Шэлдом» | 2016 | Разрешение№ 64- RU 64304000-138-2016 от 16.06.2016 до 16 04.2019г.64:48:050394:10764:48:050394:95264:48:050394:951 | Устройство монолитных кон­струкций завершено.Кирпичная кладка 70%. |  |
|  | 61/33/06.03.01/16 | Многоэтажная жилая за­стройка, (жилой дом № 1, вто­рая очередь строительства б/с Г,Д,Е), Чернышевского, 80.Колличество этажей – 27, | Общая площадь здания 34376,89425кв | ООО «Шэлдом» | 2016 | Разрешение№ 64- RU 64304000-329-2016 от 21.12.2016 до 27.04.2020г.64:48:050394:10764:48:050394:95264:48:050394:951 | Выполнено устройство фунда­ментной плиты |  |
|  | 46/33/06.03.01/16 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в т. ч. со встро­енными и встроенно-пристро­енными нежилыми помещени­ями, 2-ая очередь строитель­ства б/с Г1,г.Саратов, ул.Чапаева, ул.ШевченкоКолличество этажей – 9, | 2867,820 квартир | ООО «Гриф-Р»ООО СК «Ба­стион» | 2016 | Разрешение№64-RU 64304000-273-2015от 12.11.15г.до 20.11.18г.64:48:050304:1 | Подготовка к строительству |  |
|  | 27/33/06.01.03/17 | Многоквартирный жилой дом, IV очередь строительства (Жи­лой дом №4 б/с А,Б,В). Сара­товская область, МО «Город Саратов», Ильинская площадь 5.Колличество этажей – 26, | Общая площадь здания16043,90225 кв. | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 20172019 | Разрешение№64-RU 64304000-328-2016 от 21.12.2016 до 21.12.2019г.64:48:050366:393 | Стены подвала |  |
| **ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН** |  |
|  | 02-29/1 | Многоквартирный жилой дом (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встро­енно-пристроенными нежи­лыми помещениями (Жилые дома) и трансформаторной подстанцией (ТП). 2б/с.В квар­тале, ограниченном ул. Рабо­чей, ул. Белоглинской, пр. 13-м Шелковичным и пр. 5-м Рабо­чим.Количество этажей -11-12 (в т.ч. цокольный) и технический этажи | 12010,44128 | ЖСК «Меценат» | 2003 | Разрешение имеется № 64-88 до 11.03.09,№ RU 64304000-78 от 15.04.2015 до 28.02.2017 года.Кадастр. №64:48:060118:11 | Выполнены общестроительные работы, ведется внутренняя отделка мест общественного пользования. Завершены ра­боты по монтажу систем инже­нерного обеспечения дома. Выполнена прокладка наруж­ных сетей..Не выполнена си­стема пожарной сигнализации крышной котельной Не выпол­нено устройство наружного утеплителя. Нет благоустрой­ства территории, не выполнены пандусы. |  |
|  | 02-29/3 | 11-ти этажный ж/дпо ул. Хользунова, Рабочая, Рахова | 4441,370 | ПКФ “Ресан”ПКФ “Ресан” | К рабо­там не присту­пали | Разрешение на под­готовительные ра­боты с устройством нулевого цикла име­ется № 133 до 24.01.2003Сведения о присвое­нии кадастрового номера земельному участку под строи­тельство объекта отсутствуют | Отселение и снос не проводи­лись.**К работам не приступали****Сведения о собственнике земельного участка отсут­ствуют.** |  |
|  | 02-29/4 | 9-ти этажный ж/домпо ул. Шелковичная, 1863 б/с | - | АООТ “НИТИ-ТЕСАР”ЗАО “Геотехника” | 2001 | Имеется разрешение на проведение про­тивооползневых ме­роприятий.Сведения о присвоении кадаст­рового номера зе­мельному участку под строительство объекта отсутствуют | Выполнены работы по устрой­ству буронабивных свай под­порной стенки – 60%**Работы приостановлены с 2002 г.****Сведения о собственнике земельного участка отсут­ствуют.**Ограждение отсутствует. Ин­формационный щит отсут­ствует. |  |
|  | 02-29/5 | ЖСК «Наш дом на Шелкович­ной»Многоквартирный жилой домул. Шелковичная – Б. Садовая; 3б/с.Количество этажей -14-18 (включая техэтажитехподпо­лье) . | 16041,17212 | ЖСК «Наш дом на Шелковичной» ,ООО «Лик-М» | 2004 | Разрешение имеется № RU 64304000-178 от 26.07.2016 до 26.03.2018 г. Ка­дастр. №64:48:060126:5 | Выполнен монтаж конструкций 4-5 этажей. Ограждение уста­новлено. Информационный щит установлен. **Работы не велись с 2009 года. В январе 2017 г. строительство возобновлено.** Приступили к демонтажуучаст­ков и усилениювозведенных ранее конструкций**. С февраля 2017 г. в связи с отсутствием финансирования работы при­остановлены.** |  |
|  | 02-29/732/29/06.01.03/14 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встро­енными и (или).встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Односекцион­ный четырнадцатиэтажный жилой дом), 1б/с, 13-й Шелко­вичный пр., 13 | 11852,74126 | ЖСК «Комфорт»ООО «Альфа-Ре­корд» | 20082014 | Разрешение имеется № RU64304000-102до 08.11.20Кадастр. №64:48:060118:0024 | Возведены конструкции 6-и этажей. Ограждение, информа­ционный щит установлены. |  |
|  | 26/29/06.01.03/14 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности, 1-я оч.ул. Б. Казачья, 113, 4б/с,Количество этажей – 9-14 надземных этажей и цокольный этаж. | 18000,71209 | ООО «АСТЭК-Девелопмент» | 20142017 | Разрешение № RU64304000-64от 10.04.14 г.до 30.06.2018 г.Кадастр. №64:48:060202:24 | Внутриотделочные и сантехни­ческие работы; внутриплоща­дочные сети инженерного обес­печения. Утеплитель фасадов – 90%. Ограждение и информа­ционный щит установлены. |  |
|  | 90/29/06.01.03/14 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности. 2-я очередь, ул.Б. Казачья, 113Количество этажей -9 надзем­ных этажей и цокольный этаж | 2915,5635 | ООО «АСТЭК- Деве лопмент» ООО «АСТЭК- Деве лопмент» | 20142015 | Разрешение №RU 64304000-227 от 31.10.2014г. до 30.06.2018 г. Ка­дастр. №64:48:060202:24 | Внутриотделочные и сантехни­ческие работы; внутриплоща­дочные сети инженерного обес­печения. Утеплитель фасадов – 90%. Ограждение и информа­ционный щит установлены. |  |
|  | 15/29/06.01.03.15 | Многоэтажный многоквартир­ный жилой дом со встроен­ными нежилыми помещени­ями, жилой дом №6. ЖК «Ца­рицынский» ул. Шелковичная, б/нКоличество этажей – 23 с тех­ническом этажом. | -56172,58– 643 | ЗАО "Шэлдом"ЗАО «Шэлдом» | 20152019 | № RU 64304000-40 от 13.03.2014 г до 13.03.2019 Кадастр. №64:48:060126:93 | Б/с А,Б – выполнено перекры­тие на отм. 0.000.Б/с Г,Д - Возведение монолит­ных конструкций 2 этажа.Ограждение, информационный щит установлены. |  |
|  | 24/29/06.01.03/17 | Многоэтажные жилые дома (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, рас­положенные по ул. Шелкович­ная, 177 во Фрунзенском рай­оне г. Саратова (по ген. Плану дом №2 (блок-секции «А», «Б»)Количество этажей – 12, коли­чество подземных этажей - 1 | 6008,94100 | ЖСК «Октябрь­ское ущелье 1»ООО«Механиза­ция» | 2017 | Разрешение №64-RU64304000-101-2017 от 21.04.2017 г. до 21.02.2018 г.Кадастр. №64:48:060126:2124 | Работы по устройству роствер­ков |  |
|  | 51/29/06.01.03/17 | Многоэтажные жилые дома (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, рас­положенные по ул. Шелкович­ная, 177 во Фрунзенском рай­оне г. Саратова(по ген. Плану дом №3 (блок-секции «А», «Б»)Количество этажей – 12, коли­чество подземных этажей - 1 | 6083,6698 | ЖСК «Октябрь­ское ущелье 2»ООО«Механиза­ция» | 2017 | Разрешение №64-RU64304000-103-2017 от 21.04.2017 г. до 21.02.2018 г.Кадастр. №64:48:060126:2123 | Работы по устройству свайного поля – 70% |  |
| **КИРОВСКИЙ РАЙОН** |  |
|  | 02-32/5 | 14 эт. ж/дом по ул. Чапаева - ул.Зарубина б/секция «7А» | 518360 | ООО “Геотех­ника-ФИН”ООО “Геотех­ника-ФИН”ЖСК Победа | 2007- | Разрешение № RU 64304000-143 от 02.08.2011г. до 24.01.2013г.Кадастр.64:48:030442:0464:48:030442:05 | Кирпичная кладка 9-го этажа. **Работы приостановлены с января 2012г**. Информацион­ный щит установлен, огражде­ние установлено. |  |
|  | 02-32/50 | 10 эт. ж/дом по ул. Чапаева - ул.Зарубина б/секция «6Г» | 215227 | ООО “Геотех­ника-ФИН”ООО “Геотех­ника-ФИН”ЖСК Звезда | 2007- | Разрешение № RU 64304000-200 от 16 11. 2010г. до 16.01.2012г.Кадастр.64:48:030442:0464:48:030442:05 | Кирпичная кладка 6-го этажа. **Работы приостановлены с января 2012г**.Информационный щит установлен, ограждение уста­новлено. |  |
|  | 02-32/8 | Жилые дома переменной этаж­ности б/с «А», «Б» пересечение ул. Алексеевская, Наумовской, Добряковская | 21998,78254 | ЖСК Оптимист – 2000ЗАО «Геожил­строй» | 20112016 | Разрешение № RU 64304000-143 от 13.08.2014г. до 13.08.2016г.(б/с А);Разрешение № RU 64304000-144 от 13.08.2014г. до 13.08.2016г.(б/с Б);Кадастр.64:48:030310:9 | б/с «Б» установка оборудова­ния, отделочные работы, б/с «А» - возведение конструкций 6-го этажаИнформационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. **Работы приостановлены с 16.05.2016** |  |
|  | 02-32/21 | Многоэтажный жилой дом б/с 2А пересечение ул. Алексеев­ская, Наумовской, Добряков­ская | 5127,670 | ЖСК Оптимист – 2000ЗАО «Геожил­строй» | 20122016 | Разрешение №64304000-226 от 27.07.15г. до 30.07.2016г.Кадастр.64:48:030310:9 | Наружная отделка, прокладка коммуникаций. Информацион­ный щит установлен, огражде­ние установлено.**Работы при­остановлены с 16.05.2016** |  |
|  | 02-32/26 | Многоэтажный жилой дом б/с 2Б на пересечении ул. Алексе­евская, Наумовская, Добряков­ская | 5127,670 | ЖСК Оптимист – 2000ЗАО «Геожил­строй» | 20122016 | Разрешение №64304000-218 от 27.07.15г. до 23.06.2016г.Кадастр.64:48:030310:9 | Отделочные работы, прокладка коммуникаций. Информацион­ный щит установлен, огражде­ние установлено. **Работы при­остановлены с 16.05.2016** |  |
|  | 02-32/12 | 10-ти эт. ж/дом со встроенно-пристроенными помещениями торгово-административного назначения с подземной авто­стоянкой ул. Киселева | ­14448 | ООО «Лукомо­рье»ООО «Лукомо­рье» | 2006- | Разрешение №64-048-1115-00148-05 от 30.12.2005 до 30.06.2006.Кадастр.64:48:030459:18 | б/с «А», «Б», «В» - отделка, инженерные сети. **Работы при­остановлены с января 2010г.** Информационный щит не уста­новлен, ограждение установ­лено. |  |
|  | 02-32/42 | Застройка жилого комплекса (1-й этап строительства) 7-и этаж­ный жилой дом со встроено-пристроенным подземным гаражом и хозблоками, 2-й Магнитный проезд | 777425 | ООО «Белый Со­кол»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ООО «ИСУП-35» | 2007- | Разрешение № RU 64304000-186 от 09. 11. 2010г. до 09.11.2011г.Кадастр.64:48:030225:46 | Устройство монолитных кон­струкций 9-гоэтажа. **Работы приостановлены, объект на консервации с января 2012г** Информационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. |  |
|  | 02-32/43 | 2-й Магнитный проезд (2 этап строительства) 38 3-х этажных коттеджа (б/с) «А» «В» «С» | А-303,7В-410,5С-310,8 | ООО «Белый Со­кол»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ООО «ИСУП-35» | 2007- | Разрешение № RU 64304000-206 от 23. 11. 2010г. до 09.11.11.г.Кадастр.64:48:030225:46 | на 5-ти коттеджах начаты ра­боты по устройству конструк­ций 1-го этажа. **Работы при­остановлены с января 2012г** Информационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. |  |
|  | 02-32/45 | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой п. Мир­ный ул. 1-я Благодатная | 10848,2264 | ООО ЦНТС «Тех­ноэкостройООО «Сосновый бор» | 20072015 | Разрешение №64-RU64304000-172-2016 от20.06.2016 до 20.06.2017.Кадастр.64:48:030119:0037 | Устройство внутренних сетей (отопление, газоснабжение, электроснабжение), наружных сетей (водоснабжение водоот­ведение, газоснабжение), Бла­гоустройство. Информацион­ный щит установлен, огражде­ние установлено. | 01.2018 г. |
|  | 02-32/33 | 18-и этажный жилой дом № 12 6 б/с ул. Топольчанская, VIмикрорайон 6-го жилого района | 54683,27696 | ООО «Госжил­строй» | 20082015 | Разрешение №RU 64304000-221 от 18.10.13г. до 18.12.15г. Кадастр.64:48:030101:0012 | б/с «А» -, монолит 4-го этажа, б/с «Б»-,устройство фунда­ментной плиты, «Г», «Д», «Е» - частичное бетонирование стен технического подполья б/с «В», - сваи**. Работы приостанов­лены с 30.09.2014.**Информационный щит установлен, ограждение установлено. |  |
|  | 40/32/06.01.03.14 | Многоквартирный 10-ти этаж­ный жилой дом (микрорайон №8, жилая группа №1, 1-я оче­редь строительства. Дом №1. | 17524,00180 | ООО «Капи­талСтрой»ООО «Капи­талСтрой» | 20142016 | Разрешение №RU 64304000-97от 21.05.15 до 31.03.16.Кадастр.64:48:030101:184 | Возведение конструкций 2-го этажа.Информационный щит установлен, ограждение уста­новлено.**Работы не ведутся.** |  |
|  | 72/32/06.01.03/14 | Мн. кв. ж/д от 6-ти этажей и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями№ 14 жилой район «Солнеч­ный-2», мкрн.№ 10, жил. группа № 2 Киров­ский район | 1423,00150 | ООО «Госжил­строй»ООО «Альфа-Ре­корд» | 20142016 | Разрешение№RU64304000-166от 03.11.16до 31.12.17Кадастр.64:48:030101:23664:48:030101:218 | Информационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. б/с «А» -кирпичная кладка 3-го этажа, б/с «Б» -1 эт. кирпичная кладка техподполья, б/с «В» - работы ниже отм. 0.000техподполье | 04.2018 г.05.2018 г.08.2018 г.10.2018 г.12.2018 г.01. 2019 г.02. 2019 г.05.2019 г. |
|  | 73/32/06.01.03/14 | Мн. кв. ж/д от 6-ти этажей и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными нежилыми помещениями№ 15 жилой район «Солнеч­ный-2», мкрн.№ 10, жил. группа № 2 Киров­ский район | 11571,46218 | ООО «Госжил­строй»ООО «Альфа-Ре­корд» | 20142015 | Разрешение№RU 64304000-167от 08.09.14 до 31.12.2017Кадастр.64:48:030101:23664:48:030101:218 | Информационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. б/с А- кирпичная кладка 8-этажа. б/с Б кирпичная кладка 6-этажа. б/с,В кирпичная кладка 6-этажа,Г- кирпичная кладка 7-этажа. | 02.2018 г.04.2018 г.06.2018 г.07.2018 г.08.2018 г.09.2018 г.10.2018 г. |
|  | 22/32/06.01.03/15 | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Мно­гоквартирные жилые дома №1, №2. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н) | № 1: 2948,04/ 60№ 2: 2281,70/ 48 | ООО «Миал-Де­велопмент»ООО «Мост» | 20152016 | Разрешение № 64-RU 64304000-297 от 30.05. 2016 г., срок действия до 30.01.2018 Кадастр.64:48:030109:11564:48:030109:120 | **Работы приостановлены** Ин­формационный щит установ­лен, ограждение установлено. |  |
|  | 26/32/06.01.03/16 | Многоквартирные жилые дома от 4 до 8 надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Мно­гоквартирные жилые дома №3, №4. (пос. Мирный ул. Зерновая, б/н) | 10488,14905827,0268 | ООО «Миал-Де­велопмент»ООО «Мост» | 20162017 | Разрешение№64-RU 643040000-37-2016от 26.02.16 до 30.11.17Кадастр.64:48:030109:11564:48:030109:120 | Земляные работы. **Работы приостановлены.** Ограждение установлено. Информационный щит установлен. |  |
|  | 86/32/06.01.03/14 | Мн. кв. ж/д от 6-ти эт. и выше в т.ч. со встроенными и (или) встроено пристроенными не­жилыми помещениями№ 3 жилой район «Солнечный-2», мрн.№ 9, жил. группа № 3 Киров­ский район | 21057,52248 | ООО «СК «Си­стема»ООО «СК «Си­стема» | 20142016 | Разрешение№64-RU643040000-10-2015от 28.01.16 до 20.12. 2017Кадастр.64:48:030101:3824 | б/с А, В, Г, Д –внутренние ин­женерные коммуника­ций,.Информационный щит установлен, ограждение уста­новлено. |  |
|  | 53/32/06.01.03/16 | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроен­ными и (или) встроено при­строенными нежилыми поме­щениями(жилой дом № 5,мрн.№ 9, жил. группа № 3 жилой район «Солнечный-2», Киров­ский район | 16334,79198 | ООО «СК «Си­стема»ООО «СК «Си­стема» | 20162018 | Разрешение№64-RU643040000-264-2016от 27.10.2016 до 27.10.2018Кадастр.64:48:030101:3824 | Работы ниже отм.0.000.- б/с А,Б-котлован. Б/с В,Г- кирпич­ная кладка 3 этажа Информаци­онный щит установлен, ограж­дение установлено. | 04.2018 г05.2018 г.08.2018 г.09.2018 г09.2018 г10.2018 г10.2018 г |
|  | 52/32/06.01.03/16 | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроен­ными и (или) встроено при­строенныминежилыми поме­щениями по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 27 | 5495,5130 | ООО «Строй-М»ООО «Атлант» | 20162018 | Разрешение№64-RU 643040000-243-2016от 23.09.2016 до 23.02.2018Кадастр.64:48:030452:430 | Кирпичная кладка стен 2 этажа. Информационный щит уста­новлен, ограждение установ­лено. | 03.2018 г07.2018 г.12.2018 г.03.2019 г06.2019 г |
|  | 58/32/06.01.03/16 | Мн. кв. дома от 9-ти надземных этажей и выше в т.ч. со встро­енными и (или) встроено при­строенными нежилыми поме­щениями (жилой район «Сол­нечный-2», микрорайон №11, дома №7) по адресу: г. Саратов, Кировский район. | 22450,52258 | ООО «Компания Кронверк» | 20172018 | Разрешение№64-RU 643040000-176-2017от 05.06.2016 до 07.12.2018Кадастр.64:48:030101:3911 | б/с Д,Е,-монтаж панелей 2-3 этажа, В,Г- устройство цоколя, А , Б, -устройство фундамент­ной плиты . Информационный щит установлен, ограждение установлено. | 03.2018 г.06.2018 г.07.2018 г.09. 2018 г.10. 2018 г.11. 2018 г. |
|  | 29/32/06.01.17/2017 | Мн. кв. дом от 9-ти надземных этажей и выше в т.ч. со встро­еннымии (или) встроено при­строенными нежилыми поме­щениями (жилой район «Сол­нечный-2», микрорайон №7, дома №19) по адресу: г. Сара­тов, Кировский район.12 эта­жей. | 18093,12232 | ООО «Компания Кронверк» | 20172019 | Разрешение№64-RU643040000-144-2017от 05.05.2017 до 05.05.2019Кадастр.64:48:030101:8230 | Заполнение оконных проёмов, монтаж внутренней газовой разводки.. Информационный щит установлен, ограждение установлено. | 03.2018 г.05.2018 г.06. 2018 г.07. 2018 г.08. 2018 г. |
|  | 28/32/06.01.17/2017 | Мн. кв. дом от 9-ти надземных эт. и выше в т.ч. со встроен­ными и (или) встроено при­строенными нежилыми поме­щениями (жилой район «Сол­нечный-2», микрорайон №7, дома №18) по адресу: г. Сара­тов, Кировский район.12 этажей. | 12752,74144 | ООО «Компания Кронверк» | 20172019 | Разрешение№64-RU 643040000-83-2017от 13.04.2017 до 13.04.2019Кадастр.64:48:030101:151 | б/с А,Б-монтаж колонн цоколя и армирование перекрытия технического подполья, б/с В,Г-монтаж колонн. Информацион­ный щит установлен, огражде­ние установлено. | 03.2018 г.05.2018 г.06. 2018 г.07. 2018 г.08. 2018 г. |
| **Ленинский район** |
|  | 02-28/5 | Одно подъездный 10-ти этаж­ный жилой дом ул. Бардина – ул. Тархова | 1100,00\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 | ООО «Феникс-С» | 2008/Данные не пред­став­лены | Разрешение не пред­ставлено64:48:040409:0017 | Работы нулевого цикла. Работы приостановлены. информаци­онный щит отсутствует. Кон­курсный управляющий |  |
|  | 4/28/06.01.03/15 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественно-делового назначения, ул. Лунная 43В | 10478,01369 | ООО «Альмир»ООО «Зодчий» | 2015/2020 | Разрешение № RU 64304000-281 до 18.12.202064:48:040818:18 | Кирпичная кладка 6-7 этажей, |  |
|  | 02-28/11 | Многоквартирные жилые дома от 3-х до 6 этажей, в т. ч. Со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения), ул. Майская | 9345,26107 | Кооператив по строительству и эксплуатации до­мов «Росток-95) | 2012/ 2018 | Разрешение до 05.02.18г. № RU 64304000-8964:48:040524:4 | Внутренние отделочные работы Инженерные сети, благо­устройство |  |
|  | 81/28/06.01.03/14 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в.т со встро­енными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями, ул. Тулайкова Н.М возле дома №1 | 10847,29 кв.м104 кв. | ООО «Гамма-2004»ООО «СВК Хо­динк» | 2014/2018 | Разрешение до 31.05.2018. № 64- RU 64304000-245 от 30.09.201564:48:040453:1864:48:040453:29 | Кирпичная кладка 12 этажа |  |
|  | 53/28/06.01.03/14 | Жилой дом, 1-й пр. Строите­лей з/у №5Б | 8821,26 кв.м 113кв. | МУП «Саргоркап­стройкомплект»ООО «СК Си­стема» | 2014/2018 | Разрешение до 31.12.17 г. № RU 64304000-181 от 23.09.2014 г64:48:040421:860664:48:040421:8607 | Внутренняя отделка, инженер­ные сети |  |
|  | 02-28/15 | Жилой дом с поликлиникой, ул. Зои Космодемьянской | 4137,46 кв.м 66 кв. | МУП «Саргоркап­стройкомплек» | 2012/2018 | Разрешение до 06.06.17 г. №64-№64-RU 64304000-20005002-129-2015 от 09.06.1564:48:040713:3164:48:040713:32 | Благоустройство, внутренняя отделка, инженерные сети, утепление фасадов. Работы не ведутся. Ведется изменение проекта. |  |
|  | 5/28/06.01.03/15 | Многоквартирный дом (от 6 этажей и выше) в.т со встро­енными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями (I-й этап строи­тельства б/с А, Б), ул. Гвар­дейская, район 8-й Дачной остановки. | 20868,90 кв.м216 кв. | ООО «Жемчу­жина» ООО «Ре­гионГрадСтрой» | 2015/2018 | Разрешение до 21.10.18 г. № RU 64304000-5 от 26.02.201564:48:040719:51 | кирпичная кладка 6-17 этажи |  |
|  | 7/28/06.01.03/15 | Многоквартирный много­этажный жилой дом, ул. Лун­ная | 4157,93 кв.м60 кв. | ООО «Жилпром­комплект»ООО «Гражданпром­строй» | 2015/2017 | Разрешение до 28.02.2018 г. № RU 64304000-81 от 16.04.201564:48:040823:32 | устройство ограждающих кон­струкций, внутренние отделоч­ные работы |  |
|  | 02-28/21 | Монолитный жилой дом №4 б/с В II-этап строительства ул. Антонова О.К. и ул. Тополь­чанская | 16471,42 кв.м197 кв. | ЖСК «Олимп-С» ООО «Оптимум» | 2014/2016 | Разрешение № RU 64304000-258 до 31.12.201764:48:040420:20 | Благоустройство, сети, утепле­ние фасада. Проведена итоговая проверка. Устранение строи­тельных недоделок |  |
|  | 02-28/37 | 10-11 этажный жилой дом и ТП, пр. Строителей | 8674,67 кв.м131 кв. | Фонд жилищного строительства | 2008/2015 | Разрешение до RU 64304000-277 до 31.12.2017г.64:48:040421:26 | Кирпичная кладка 6-го этажа, работы не ведутся |  |
|  | 51/28/06.01.03/15 | Жилой комплекс на террито­рии ОАО ТД ТЦ Поволжья в границах улиц Лунная и Пол­ковая. Вторая очередь строи­тельства. Жилой дом №2 секции А, Б,В, ул. 3-я Дачная | 39261,4 кв.м 484 кв. | АО «Шэлдом»АО «Шэлдом» | 2015/2019 | Разрешение от 15.07.2015 г до 22.02.19 г. № 64-RU64304000-154-201564:48:040819:229 | Первый этаж |  |
|  | 45/28/06.01.03/15 | Жилой дом № 4по ул. Лунной | 3408,00 кв.м36 кв. | ООО «СтройСар»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ООО СУ «Сарато­вжилстрой» | 20152016 | Разрешение от 27.07.2015 г до 31.03.18 г. № 64-RU64304000-160-201564:48:040819:230 | Подготовка к строительству, установлен башенный кран, отсутствие финансирования |  |
|  | 23/28/06.01.03/16 | Жилой комплекс, располо­женный по адресу: г. Саратов, ул. Блинова Ф.А. (б/с. 1АБВ) | 34236,5 кв.м.459 кв. | ЗАО «Волгожил­строй»ООО «Волго­строймонтаж» | 2016/2017 | Разрешение до 05.08.18 г. № 64-RU 64304000-177-2017 от 05.06.2017 г64:48:040425:9364:48:040425:165 | Внутри отделочные работы |  |
|  | 7/28/06.01.03/16 | Многоквартирный дом со встроенными нежилыми по­мещениями, (I очередь строи­тельства, б/с «А», «Б»), г. Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, район 8 Дач­ной остановки | 24556,18 кв. м.264 кв. | ООО «Град-С»ООО «Си­тиСтрой» | 2016/2017 | Разрешение до 11.07.17 г. № 64-RU 64304000-207-2015 от 11.09.2015 г64:48:040719:5864:48:040719:57 | Испытание свай. Работы не ведутся. |  |
|  | 34/28/06.01.03/16 | Жилой комплекс, располо­женный по адресу: г. Саратов, ул. Блинова Ф.А. (жилой дом №2 блок-секции АБВ) | 30315,14 кв.м.417 кв. | ЗАО «Волгожил­строй»ООО «Волго­строймонтаж» | 2016/2017 | Разрешение до 05.02.18 г. № 64-RU 64304000-210-2017 от 15.06.2017 г64:48:040425:9364:48:040425:165 | Кирпичная кладка 12 го этажа |  |
|  | 2/28/06.01.03/17 | 21 этажный односекционный монолитный жилой дом. рас­положенный по адресу: г. Саратов, ул. Уфимцева (в районе школы №63) | 9828,5кв.м.146 кв. | ООО «Союз» | 2017/2018 | Разрешение до 01.11.18 г. № 64-RU 64304000-336-2017 от 28.12.2016 г | 20 этаж |  |
|  | 4/28/06.01.03/17 | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше жилой дом №3 по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружба-89» уч.48,48а,49,50,51,52,53,54,55,56,66,69,73,70,74,75 6-й квар­тал в районе Зеркального пруда |  | ООО «Стройре­сурс»ОА «СОЖС» | 2017/2019 | Разрешение до 21.08.19 г. № 64-RU 64304000-320-2016 от 21.12.2016 г | Установка панелей 5 и 1-го этажа |  |
|  | 5/28/06.01.03/17 | Мн. кв. ж/д от 9-ти надземных эт. и выше жилой дом №2 по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружба-89» уч.48,48а,49,50,51,52,53,54,55,56,66,69,73,70,74,75 6-й квар­тал в районе Зеркального пруда |  | ООО «Стройре­сурс»ОА «СОЖС» | 2017/2019 | Разрешение до 21.08.19 г. № 64-RU 64304000-319-2016 от 21.12.2016г | Внутриотделочные работы |  |
|  | 11/28/06.01.03/17 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещения­мирасположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Лебедева- Кумача В.И | 6521,45 кв.м.92 кв. | ЖСК «Изумруд»ООО «Оптимум» | 2017/2018 | Разрешение до 21.06.18 г. № 64-RU 64304000-332-2016 от 21.12.2016 г | Второй этаж |  |
|  | 15/28/06.01.03/17 | Многоэтажный жилой дом со встроенными помещения­мирасположенный по адресу: г. Саратов, ул. Прокатная 22а | 6521,45 кв.м.92 кв. | ООО «Инвестрой-05»АО «Шэлдом» | 2017/2018 | Разрешение до 21.01.19 г. № 64-RU 64304000-330-2016 от 21.12.2016 г | 4 этаж |  |
|  | 3/28/06.01.03/18 | Многоэтажный многоквар­тирный жилой дом №3, г.Саратов, ул. Романтиков, з/у №46Б | 20399,1 кв.м.350 кв | МУП «Саргоркап­стройкомплект»АО «СОЖС» | 2018/2019 | Разрешение до 17.07.19 г. № 64-RU 64304000-2-2018 от 17.01.2018г | Устройство фундаментов |  |

**СКБ г.Саратова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № наблю­дательного дела | Наименование объекта | Общая площадь | ЗастройщикПодрядчик | Год начала строитель­стваПланиро­ванный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
| **ВОЛЖСКИЙ РАЙОН** |
|  | 02-30/3 c | Пристройка к поликлинике ОГВВул. Соборная, 40 | данных нет | ГУКС | 2002- | № 346 от 12.10.2001г. срок дей­ствия до 12.10.2004 г.В настоящее время разрешения нет. Информация по кадастру отсутствует. | Выполнен цокольный этаж, перекрытие цоколь­ного этажа, частично вы­полнена кирпичная кладка 1-го этажа. **Работы не ведутся.** |
|  | 02-30/5 c | Реконструкция производствен­ного здания под офис медико – экологического центра «Здоро­вье человека», г. Саратов,ул. Московская. 42 | 3 этажа,503 кв. м. | Погожильский Илья Вячеславо­вичООО «Геопром­строй-2» | 2006 г.- | № 64-048-1231-00348-06 от 08.06.2006 г., срок действия до 08.06.2009 г.В настоящее время разрешения нет. Кадастр №64:48:010322:0005 | Выполнен свайный фун­дамент из буроинъекци­онных свай.**Работы приостановлены.** |
|  | 02-30/25 c | Торгово-развлекательный ком­плекс по Усть-Курдюмскому тракту(общая площадь 55 тыс. кв. м.). | 50 183 кв. м. | ООО «КИТ-Кэпитал»(г. Екатерин­бург) | стр-во не начато | № 64-210 от 05.06.2007 г, срок действия до 05.06.2008 года.В настоящее время разрешения нет. Кадастр № 64:48:000000:0132 | Спланирована территория земельного участка, заве­зены и складированы наплощадкеж/б кон­струкции, подведены коммуникации. **Строи­тельно-монтажные ра­боты приостановлены.** |
|  | 02-30/27 c | Многофункциональный Тор­гово-развлекательный комплекс «OZ» по Усть-Курдюмскому тракту(за пос. Зональный)(общая площадь застройки 6 400 кв.м, общая площадь комплекса 150 396 кв. м.) | 150 396 кв. м. | ООО «ЭймПро­пертиДеве­лопмент»ООО «Регион-Саратов» | стр-во не начато | № 64-7 от 23.01.2008 г., срок действия до 31.12.2010 г.Кадастр № 64:48:010111:0294 | Спланирована территория земельного участка, вы­полнены временные а/дороги по территории строительной площадки. **Строительство приоста­новлено.** |
|  | 02-30/28 c | Торговый комплекс со станцией технического обслуживания. 1-я очередь строительства. Усть-Курдюмское шоссе, Алексеев­ский овраг | 10237,40 кв.м | ООО «Верго-С» | 2008 г.2017 г. | № RU 64304000-28 от 11.02.2015 г до 11.11.2017 г.(разрешение не продлено)Кадастр №64:48:000000:0098 | Внутриотделочные ра­боты. |
|  | 02-30/1 c | Административное зданиена пересечении ул. Московской и ул. Соборной | 6003,02 кв.м. | ООО «Эталон» | 2012г2018 | № RU 64304000 – 136 от 25.07.2012 г. до 09.02.2014 г.Кадастр № RU 64304000 – 80 от 16.04.2015 г. до 31.06.2018 г.64:48:010308:34 | Работы ниже отм. 0.000. работы приостановлены.Ведутся переговоры с генподрядной организа­цией. |
|  | 02-30/23 c | Многофункциональный торго­вый комплекс в микрорайоне Юбилейный | 6408,4 кв.м3 этажа | ЗАО НПФ Аван­гард | 20132015 | № RU 64304000 – 88 от 28.05.2013 г. до 28.08.2015 г. Кадастр № 64:48: 010114:950 | Извещение о начале стро­ительства объекта. Ча­стично выполнен нулевой цикл.**Работы не ведутся.** |
|  | 26/30/06.01.03/15 | Отдельно стоящий объект тор­говли от 500 до 1000 кв.м ул. Волжская,16 | 997,61 кв.м3 этажа и подвал | Шиловская Надежда Ми­хайловнаЗАО «Сарград» | 20142018 | № RU 64304000 – 11 от 03.02.2015 г. до 03.08.2018 г.Кадастр №64:48:010320:28 | Работы завершены.Проведена итоговая про­верка.Обозначены недоделки. |
|  | 32/30/06.01.03/16 | Отдельно стоящее здание инфор­мационного центраСаратовская область, МО «Город Саратов», ул. им. Лермонтова М.Ю., 37 | 1394,4004 | Шиловская Н.М.ЗАО «Сарград» | 20162017 | Разрешение №64-RU64304000-94-2016 от 29.04.16 до 31.12.18Кадастр №64:48:010344:17 | Фасадные работы, устрой­ство кровли. Наружные инженерные сети. |
|  | 25/30/06.01.03/17 | Школа на 825 мест в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района Волжского района города Саратова | Общая площадь -16051,46 кв.м.Объем-70358,79 куб.м.Площадь за­стройки-5698 кв.м. | ООО «Сартех­строй» | 20172018 | № RU 64304000-142017 от05.05.2017 г. до05.11.2018 г.Кадастр№ 64:48:010115:26 | Проведена итоговая про­верка.Обозначены недоделки. |

|  |
| --- |
| **КИРОВСКИЙ РАЙОН** |
|  | 02-32/2С | Областной архив, 7-9 этажей,г.Саратов, ул.Кутякова | 48056,8 м2 | ГУКСЗАО «Сартех­стройинвест» | 1992 | Разрешение№64-048-1131-00487-06от 18.09.06г.до 18.09.10г.Кадастр.64:48:030101:3928 | Кладка завершена, пере­крытие смонтировано, выполнена кровля, мон­таж внутреннего спецоборудования. **Ра­боты не ве­дутся.**Информационный щит не установлен, ограждение установлено. |
|  | 02-32/10С | Административное здание,г.Саратов, ул.Гоголя, 87 | 5290,5 м2 | КПСО «Госжил­строй»ООО Ппс «Лес­стр | 20112013 | Разрешение №RU64304000-112 от 16.06.11г.до 30.12.14г.Не продленоКадастр.64:48:030448:45 | Кирпичная кладка завер­шена. Информационный щит установ­лен.Ограждение имеется**. Работы не ведутся с 01.01.2015** |
|  | 02-32/3С | 3-х этажная надземная авто­стоянка закрытого типа на 197 легковых автомобилей,г.Саратов, Кировский район | 7337,7 м2 | КПСО «Госжил­строй»ЗАО «Саратов­гесстрой» | 2011 | Разрешение№RU 64304000-316 от 27.12.12г.до 31.10.13г.Кадастр.64:48:030101:0012 | Устройство ограждаю­щих конструкций. **Ра­боты приостанов­лены.**Информационный щит установлен, ограж­дение имеется. |
|  | 02-32/12С | Комплекс зданий ФГВОУ ВПО «Саратовский военный институт внутренних войск МВД России», 4 этап строи­тельства– Столовая.Комплекс бытового обслуживания,г.Саратов, ул.Московская, 158 | 2916.8 м2 | ФГВОУ ВПО «Саратовский военный инсти­тут внутренних войск МВДООО «Спец­строй – ДТА» | 20122016 | Разрешение№ 64-RU 64304000- 38-2016 от 26.02.2016до 26.06.2017Кадастр.64:48:030357:22Разрешение на строительство находится на продлении. | Отделочные работы. Ин­формационный щит уста­новлен, ограждение име­ется. |
|  | 2/32/01/3/14 | Спортивно оздоровительный комплекс,г.Саратов, Кировский район | 9350,07 м2 | ООО «Газпром трансгаз Сара­тов» | 20142017 | Разрешение№RU 64304000-250от 30.10.15г.до 04.01.18г.Кадастр.64:48:030101:212 | Монтаж прижимных пла­нок витражей. Шит уста­новлен. Ограждение име­ется. |
|  | 93/32/06.01.03/14 | Дворец водных видов спорта, здание гостиницыг.Саратов, | 17143,57 м27565,86 м2 | Комитет капи­тального строи­тельства Сара­товской областиООО «Эффин Групп» | 20142017 | Разрешение№RU 64304000-272от 05.12.14г.до 05.12.17г.Кадастр.64:48:030101:3928 | **Работы не ведутся**. Ограждение имеется. Информационный щит установлен. |
|  | 56/29/06.01.03/14 | Офисное здание по ул. Горь­кого, 79. | 1210.5 м2 | Мокеев Игорь АнатольевичООО «Компа­ния-7» | 20142015 | Разрешение №64304000-8112.05.14 до12.04.15Кадастр.64:48:030440:17 | Монтаж конструкций 6-го этажа. **Работы приоста­новлены.** |
|  | 35/32/06.01.03/15 | Детский сад № 22 (по ген­плану) на 8 групп (160 мест) в микрорайоне VII в Кировском районе г. Саратова | 3656,38 | ООО Компания «Кронверк» | 20152016 | Разрешение № 64-RU 64304000-402-2017 от 28.09.2017 до 28.07.2019Кадастр.64:48:030301:3813 | Устройство кровли, от­делка фасада, внутренняя ливневая канализация, внутриплощадочные сети, благоустройство. Ограждение имеется. Информационный щит установлен. |
|  | 35/32/06.01.03/16 | Отдельно стоящий объект тор­говли без ограничения общей площади по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.71 | Общ.площадь 1029,40 м2 | Водяненко Игорь Михайло­вичООО «Волгакомстрой» | 20162016 | Разрешение № 64-RU 64304000-13-2015 от 03.02.2016 до 03.10.2016Кадастр.64:48:030458:223 | **Работы не ве­дутся.**Информационный щит установлен, ограж­дение имеется. |
|  | 41/32/06.01.03/17 | Дошкольная образовательная организация. Детский сад на 160 мест в микрорайоне № 7 жилого района « Солнечный -2» в Кировском районе г. Са­ратова | 3893,31 | Образовательное учереждение «Детский сад» №144ЗАО «Сартех­стройинвест» | 20172017 | Разрешение № 64-RU 64304000-156-2017 от 18.05.2016 до 18.05.2018Кадастр.64:48:030101:8232 | Работы завершеныИнформационный щит установлен, ограждение имеется. |
|  | 41/32/06.01.03/17 | Дошкольная образовательная организация. Детский сад на 300 мест на земельном участке по адресу: Саратовская об­ласть г. Саратов, Кировский район, в 1-й жилой группе микрорайона № 11 жилого района «Солнечный – 2». | 6084 | Образовательное учереждение «Прогимназия Кристалик»ЗАО «Сартех­стройинвест» | 20172017 | Разрешение № 64-RU 64304000-136-2017 от 02.05.2016 до 02.05.2018Кадастр.64:48:030101:19264:48:030101:193 | Отделочные работы, Внутренние инженерные сети. Благоустрой­ство.Информационный щит установлен, ограж­дение имеется. |
| **ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН** |
|  | 02-29/1с | ТЮЗ Вспомогательный корпусул. Вольская | 1362,42 м² | ТЮЗ КиселеваООО ИЦ «Куль­тура» | 1998 | Разрешение № RU 64304000-190 от 18.09.12 сроком до 18.01.14 Кадастр. №64:48:060206:26 | Проект есть, экспертиза есть Внутренние отде­лочные и санитарно-тех­нические работы. **Работы приостановлены.** |
|  | 02-29/4с | Крытая автостоянка и детская площадкаул. Рахова, 61/71 | Общ. пл.=8066,5 кв.м.73 авто­машины | ПК «Погребок»ООО «Компа­ния-5» | 2006 | Разрешение № RU 64304000-126 от 03.07.09 сроком до 03.12.10 Кадастр. №64:48:060229:0058 | Проект есть, экспертиза есть. Завершена кладка «коробки» здания.**Работы приостанов­лены с 2009 года.** Ин­формационный щит есть. Ограждение демонтиро­вано. |
|  | 02-29/5с | Административный корпус 5 эт.ул. Новоузенская, 212 | 2474,9 | ООО «Электро­СилаМонтаж» | 2007- | Разрешение № 64304000-14 от 20.01.12 сроком до 20.03.13 года.Кадастр. №64:48:060124:0016 | Проект есть, экспертиза есть. «0» цикл строитель­ства. **Работы приоста­новлены с 2008 года в связи с отсутствием фи­нансирования.** |
|  |  | Здание общественного назна­чения, ул. Дзержинского, 10 |  | Бахотский В.С.хоз. способ |  | Разрешение есть на возведение 2-х этажного здания. | Признано право соб­ственности по решению суда. По факту возведены конструкции 7-ми этажей. **Работы приостанов­лены с 2008.** Ограждение установлено.Информационный щит отсутствует |
|  |  | Нежилое здание (автостоянка) ул. Дзержинского, 12 |  | Бахотский В.С.Хоз. способ | 2010 | Разрешение № RU64304000-24 от 12.02.10 сроком до 12.10.10 на автостоянку ТК «Манеж» | Возведены монолитные конструкции 6-ти этажей. **Работы приостанов­лены.**Проектирование на де­монтаж здания с 6 по 2 этаж. Проведение работ в ведении служб судебных приставов. |
|  |  | Гостиница на 61 местоул. Университетская, 47 |  | Стародумова Г.С.Стародумов Д.Е.ООО «Модерн-Монолит» | 2012 | Разрешения нет Сведения о при­своении кадастрового номера земельному участку под строи­тельство объекта отсутствуют | «0» цикл строительстваИнформационный щит не установлен**Работы приостанов­лены с августа 2012 года.** Дело рассматрива­ется в суде. |
| **ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН** |
|  | 02-33/1 | Здание научно-технической библиотеки (7-9 этажей),г.Саратов, ул.Миротворцева | 14700 м2 | ГОУ ВПО СГТУЗАО «Трестэн­гельсстрой» | 20052015 | Разрешение№RU 64304000-110 до 31.12.15г. | Основные строительно-монтажные работы за­вершены. Ограждение установлено. **Работы не ведутся.** |
|  | 02-33/16 | Административно-развлека­тельный комплекс,г.Саратов, ул.Дегтярная(ул.Беляева) | 37160,68 м² | ЗАО «Строй-Дом»ЗАО «Строй-Дом» | 2009 | Разрешение№RU 64304000-19 до 31.07.11г.64:48:050310:0014 | Работы по устройству «0» цикла. **Работы не ве­дутся.** Ограждение уста­новлено. |
|  | 02-33/8 | Берегоукрепительные соору­жения Волгоградского водо­хранилища,г.Саратов, ул.Бабушкин Взвоз – ул.2-я Садовая |  | Комитет капи­тального строи­тельства Сара­товской областиЗАО «Саратов­гесстрой» | 2013 | Разрешение№RU 64304000-99 от 14.05.2014 до 14.07.201764:48:050402:5 | **Работы не ведутся** |
|  | 45/33/06.01.03/17 | Исторический парк «Россия. Моя история», расположенный по адресу г. Саратов, пл. Иль­инская. | 9413,3 м2 | Благотворитель­ный фонд содей­ствия деятельно­сти в сфере культуры и ис­кусства «Звезда» / ООО «Балако­воагропром­энерго» | 2017 | Разрешение№64-RU 64304000-293-2017от 18.08.17г.до 05.03.19г.64:48:050378 | Возведение металлокон­струкций 1 этажа |
| **ЗАВОДСКОЙ РАЙОН** |
|  | 5-с | Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии,г. Саратов, ул. Б. Садовая - ул. Чернышевского |  | Местная органи­зация Евангели­ческо-лютеран­ской общиныООО ППс «Лес­стр» | 2006 | Разрешение не продленоКадастр. №64:48:020305:0056 | Кирпичная кладка 3-го этажа, монтаж металло­конструкций кровли. Окна и двери установ­лены. **Работы приоста­новлены с августа2008 г.** Ограждение установ­лено. Информационный щит отсутствует. |
|  | 15-с | Реконструкция 8-ми этажного административного здания (1-я очередь),г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1 | 8641,6 м² | Управление Фе­дерального агентства ка­дастра объектов недвижимости по Саратовской областиЗАО «Баррель» | 2008 | Разрешение не продленоКадастр. № 64:48:020314:93 | Работы по утеплению. **Работы приостанов­лены.** Ограждение уста­новлено частично. Ин­формационный щит уста­новлен. |
|  | 18/31/06.01.03/17 | Блочно-модульная оператор­ная СИКН №414 |  | АО «Транс­нефть-При­волга» | 2017 | Разрешение№64-RU 64304000-82-2017от 11.04.16г.до 31.07.17г. | Монтаж Блочно-модуль­ной котельной, прокладка кабельных линий. **Стро­ительство приостанов­лено.** |
|  | 02-31/24-с | 3-х этажный торговый ком­плекс,г. Саратов, проспект Энтузиа­стов, 58, 58 А | 30630,2 м2 | ООО «Эталон» | 20132015 | Разрешение№RU 6434000-134от 31.07.13г.до 31.05.15г.Кадастр. № 64:48:020333:54 | Ограждение установлено. К строительству торго­вого комплекса не при­ступали. **Работы не ве­дутся.** |
| **ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН** |
|  | 02-28/1с | Крытая стоянка для легкового транспорта на 30 единиц,г.Саратов, ул.Елшанская | 1594,8 м2 | ООО «Газпром трансгаз Сара­тов» | 20132014 | Разрешение№RU 64304000-317 до 27.12.13г. не представлено64:48:040128:18 | Усиление конструкций. Строительство приоста­новлено. **Работы не ве­дутся** |
|  | 02-28/9 | Торгово – развлекательный комплекс «Саратов»,г.Саратов, проспект 50 лет Ок­тября, д. 108 | 46080,78 м2 | ООО «Кон­станта»ООО «Прагма» | 20092012 | Разрешение№RU 64304000-249 до 07.11.12г.64:48:040829:26 | Работы по демонтажу и замене конструкций. Ограждение установлено, информационный щит имеется. Строительство приостановлено с 2011г.**Работы не ведутся** |
|  | 27/28/06.01.03/16 | Отдельно стоящий объект по сервисному обслуживанию населения, пос. Солнечный, микрорайон 1 «А» | 3453,41 | ООО «Мечта» | 2016 | №64-RU64304000-57-2016от 16.03.16г.до 31.12.18 г.64:48:040420:58 | Устройство монолитного каркаса, кладка огражда­ющих конструкций |
|  | 53/28/06.01.03/17 | «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессор­ной станции (АГНКС)Саратовская область, г. Саратов, ул. Автокомбинатская 15 | Пл уч. 5721 | ООО «Газко-Ме­тан Саратов» | 2018 | Разрешение до29.03.2018№64-RU 64304000-4 64:48:040322:233 | земляные работы, бетони­рование фундаментов со­оружений, прокладка инже­нерных сетей |

 **П Е Р Е Ч Е Н Ь**

линейных объектов

|  |
| --- |
| **КИРОВСКИЙ РАЙОН** |
|  | 55/32/06.01.03/15 | Строительство внутриквар­тальных тепловых сетей в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова, 10 микрорайон (2 очередь) | Общая про­тяженность 516 м | ПАО «Т Плюс»ООО «ЭнергоРезервАв­томатизаця» | 20152016 | Разрешение №64-RU64304000-221-2015от 21.09.15г. до 31.03.16г.Документы на про­длении | **Работы не ведутся**. |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СТРОЯЩИХСЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЭНГЕЛЬССКОГО, ЕРШОВСКОГО РАЙОНОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадьжилая площадь | ЗастройщикПодрядчик | Год начала строительства,запланированный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
|  | Жилой комплекс со встроено- пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана в г. Энгельсе, жилой дом №**1** (1-й этап строительства) | Количество этажей- 21 и тех. этаж количество квартир140 общая площадь квартир - 8728,36 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 | 2013г./ 2019Запланированный срок ввода-июнь 2018г. | № RU 64538101 – 48 от 04.07.2013г.до 20.02.2015г,продлено до 20.12.2016 года.продлено до 17.05.2019 года. | разводка внутренних коммуникаций |
|  | Жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана в г. Энгельсе жилой дом №**2**, (2-й этап строительства) | Количество этажей -21 и тех. этажколичество квартир 140 общая площадь квартир -8728,36кв.мПлощадь застройки 718 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2013/2019 Запланированный срок ввода-июнь 2018г. | № RU 64538101 – 85 от 21.10.2013г. до 20.05.2015г., продлено до 17.12.2016г. продлено до 17.05.2019 года. | фасадные работы |
|  | Многоэтажная жилая застройка по ул. Шурова Гора, 7 в г. Энгельсе.Жилой дом № 12 | 27 этажей, 1 блок-секция, 168 квартир, общая пл. квартир -8922,56 кв. мПлощадь застройки 1011,54 кв.м. | ЖСК СК «Кронверк-4» ИНН 6450082653 ОГРН 1146450002610, 410062, г.Саратов, ул. Мичурина, 107. | 2014/1018г. Запланированный срок ввода-февраль 2018г. | №RU 64538101-56от 30 июня 2014г., до 31 декабря 2017г, продлено до 31 августа 2018г. | Устройство кровли, внутриплощадочные сетей |
|  | Многоэтажная жилая застройка по ул. Шурова Гора, 7 в г. Энгельсе.Жилой дом № 10 | 25 этажей, 1 блок-секция, 168 квартир, общая пл. квартир -8922,56 кв. мПлощадь застройки 1011,54 кв.м. | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2 Этажность 25,  | 2014г./2018г. Запланированный срок ввода-июнь 2018г | № RU 64538101-30от 21 апреля 2014г., до 29 июня 2017г. продлено до 29.12.18 | Устройство кровли, инженерные сети |
|  | 10-ти этажный шести секционный жилой дом №4 в пос. Зелёный в г. Энгельсе. Блок-секции 4А,4Б,4В,4Г,4Д,4Епристроенная котельная | 10 эт., 6 блок-секций, 237 квартир. общая площадь квартир 14573,1 кв.м. | ООО «Кригор»/ООО «СК Жилстрой» | 2012г./2017 | № RU 64538106-2от 02.03.2012г. по 30.10.2013 г. разрешение продленодо 30.10.15г., продлено до 28.12 2017г. | Работы не производятся. Выполнена коробка в б/с 4Е, 10 этажей в б/с 4Д,, 3 этажа в б/с 4Г., застройщик в стадиибанкротства.Б/С Д,Е- выдано заключение на 1-й этап |
|  | Многоэтажная жилая застройка (14-ти эт.) жилой дом №1 бл. сек. (Б;В)г. Энгельс, ул. ВоронежскаяМногоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Воронежская, Краснознаменная, 3-й краснознаменный проезд в г.Энгельсе, Жилой дом №1. Блок-секция Б, В | 176 кв. общ.пл.9734.1кв.мОбщая площадь 11444,9 кв.м. площадь квартир 6812,2 кв.м, кол-во квартир 119 шт., кол-во этажей 14 | ООО «РекордФинансГрупп»ООО «Новострой ХXI век»ЖСК «Согласие» | 2011г./2023Запланированный срок ввода-июнь 2018г | № RU 64538101-09-20/ 90ПродленоRU 64538101-26От 29.05.2012До 18.08.2023 | Возобновлены работы.Б/С «Б» кирпичная кладка 9 этажа и кирпичная кладка Б/С «В» 8 этажа. |
|  | Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями, 1-й этап строительства, г. Энгельс, ул. Берег Волги | 25-этажей и тех. этаж, 184 квартиры, об. Площадь квартир 12056 кв.м. | ООО «Новый дом»/ИНН 6455043376 ОГРН 1066455011480, 413100, г. Энгельс, ул. Ленина, д.2. | 2014/2018г. | № RU 64538101- 64 от 07.07.2014г. до 30.06.2016г. продлено до 30.12.2018 | Армирование стен 20 этажа |
|  | 19-ти этажного каркасно-монолитного секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, б\с Аг. Энгельс, ул. Театральная, д.8 -ул. Халтурина | 90 квартир,об. Площадь квартир 5872,4 кв.м.Этажей 19 и тех. этажПлощадь застройки605,4 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2014/2018 | № RU 64538101 -67от 25.07.2014г. до30.05.2016г.№64-64538109-40-2016продлено до 31.05.2018г. | Выполнено бетонирование плиты перекрытия 5 этажа |
|  | 16-ти этажный двух секционный каркасно-монолитный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Калинина в г. Энгельсе | Кол-во блок-секций 2, кол-во квартир-120, общая площадь квартир- 8989,03 кв.м,Кол-во этажей 16Площадь застройки 1164,46 кв.м. | ООО «Строй-сервис-2»/ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.14Этажность 16 | 2015/2018 | № 64-64538109-138-2015 от 10.12..2015 до 10.10.2018 г. | Монтаж ограждающих конструкций |
|  | Жилой комплекс с помещениями общественного назначения по ул. Пристанской в г. Энгельсе Саратовской области. Жилой дом №1 | 25 этажей, 320 квартир, общая площадь квартир 24064, 3 кв.м.Площадь застройки 1679,52 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А | 2015-2018 | RU 64-538109-69-201517.06.15г. до 20.09.2018 г. | Выполнена фундаментная плита |
|  | Жилой комплекс ,1 очередь, г. Энгельс, ул. Овражная, 30 | 60 квартир, об. площадь квартир 3028 кв.м.Этажей 10 | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2014/2018г. Запланированный срок ввода-июнь 2018г | RU 64538101-11415.10.14 до 8.12.15,продлено до 08.12.2016г. продлено до 08.12.2018г. | Фасадные работы, инженерные сети |
|  | 19-эт. 2-х секционный монолитный ж.д. №4,ул. Студенческая1,2 этапы строительства | Площ.10120,92 кв. мКол-во кв. 331Кол-во этажей 20Площадь застройки 686,11 кв.м.б/с 1 шт.квартир 161 | ООО «Строй-сервис-2»/ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14 | 2015/2019г. Запланиро­ванный срок ввода-июнь 2018г | RU-64538101-64 от 3.06.15г. до 20.03.19г. | б/с Б фасадные работы, инженерные сети |
|  | Жилой комплекс «Перспектива» в районе ул. Овражной г. Энгельс Саратовской области 3-я очередь строительства блок-секции 2Б, 2В, 2Г | Общая площадь 10873,8 кв.м., количество квартир 150 шт.,Этажей 10Площадь застройки 1275 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А | 2015/2018 | № 64-64538109-127-2015 от 30.10.2015 до 29.06.2018 | Кирпичная кладка Б/С «2Б» 4 этажа, Б/С «2В» монолитный пояс 5 этаж, 2Г устройство фундамента |
|  | Многоквартирный Жилой комплекс «Восход» по ул. Студенческая, уч. 8. (1-ая очередь строительства) | кол-во этажей 19 и тех. подполье, кол-во квартир- 126, общая площадь квартир-6973, 2 кв.мб/с 1 шт.Площадь застройки 680,5 кв.м.. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т. Строителей, д.7А  | 2015/2018 | № 64-64538109-130-2015 от 09.10.2015 до 31.05.2017 продлили до 30.04.2018 | Строительство не осуществляется |
|  | Жилой комплекс «Молодежный»: 14-ти этажные кирпичные жилые дома по пр-ту Химиков в г. Энгельсе, 5-я очередьстроительства» | 14 этажей, 241 квартира, общ. площ. Квартир 11771,7 кв.м.Площадь застройки 1754,0 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2015/2018 | № 64-64538109-153-2015 от 30.12.2015 до 30.12.2017 продлено до 30.12.2018г. | Строительство не осуществляется |
|  | Многоквартирный жилой дом № 3 Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Тельмана г. Энгельса, Саратовской области | 22 этажа в том числе тех. этаж, 1 блок секция, площадь жилого комплекса 61123,22 м.кв., площадь жилого дома 12725,12 кв.м., площадь квартир 9641,88 кв.м., количество квартир 140, площадь встроенно-пристроенных помещений жилого комплекса 47951,71 кв.м.Общая площадь жилого комплекса 61123,22 кв.м. площадь застройки ж/д №3 718 кв.мПлощадь застройки встроенно-пристроенных помещений жилого комплекса 14441,0 кв.м | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2016/2019 Запланированный срок ввода-июнь 2018г | № 64-64538109-08-2016 от 26.02.2016г. до 26.05.2019г. | Инженерные сети, монтаж монолитных конструкций автостоянки 4 этажа. |
|  | 2-х секционный 10-ти этажный каркасно-монолитный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Пушкина в г. Энгельсе Саратовской области. Блок-секция Б. | Общая площадь 3338, 25 кв.м, 10 этажей и подвальный этаж,1 блок-секция, 24 квартиры.Площадь застройки 451,79 кв.м. | ООО СтройСервис-2» ИНН 6449045992 ОГРН 11166451068519, 413100, г. Энгельс, переулок Зеленый, д.11,  | 2016-2018 | № 64-64538109-23-2016 от 18.04.2016г. до 16.07.2018г. | Выполнена забивка свай 70% |
|  | 18-ти, 16-ти этажные каркасно-монолитные секционные жилые многоквартирные дома со встроено-пристроенными помещениями 2-я очередь г. Энгельс Маяковского-Степная | Общая площадь здания 20427,3 кв.м. общая площадь квартир 12578 кв.м. количество квартир 198 шт.Этажей 16-19Площадь застройки 1401,0 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2015-2018 | №64538101-47 от14 мая 2015 до 15 ноября 2017г. продлено до 15.10.2018 | Забивка свай 100% |
|  | Каркасно-монолитный блок-секционный 18-ти, 16-ти этажный секционный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Ф. Энгельса - ул. Краснодарская в г. Энгельсе Саратовской области. 2-я очередь (блок-секции «Г» «Д» «Е») | Общая площадь здания 29538 кв.м. общая площадь квартир 18024,3 кв.м. количество квартир 270 шт. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г.Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2014-2018 | №RU-64538101-86 от 15.09.2014 до 30.11.2017г.Продлено до 30.11.2018 | б/с Д под бетонка, Е забивка свай, б/с Г 2 этаж монолитные конструкции |
|  | Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Энгельсе поселок Лесной, д.7 Саратовской области. | Общая площадь здания 9183,59 кв.м. общая площадь квартир 6314,83 кв.м. количество квартир 108 шт., Б/С 7 шт. | ООО «Мега-Строй» ИНН 6449073252 ОГРН 1146449001357, 413126, г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 258 | 2016-2017 | №64-64538109-45-2016 от 06.06.2016 до 06.12.2017г. | Строительство не осуществляется |
|  | Многоквартирные жилые дома ул. Полиграфическая, 81 в г. Энгельсе Саратовской области | Общая площадь 39003,43 кв.м. общая площадь квартир 12504,81 кв.м. количество квартир 499 шт., Б/С 2 шт.Площадь застройки 1670,64 кв.м. | ООО «Иннстройтех» ИНН 6453131891 ОГРН 1136453005809, 410007, г. Саратов, ул. им. Ак. Антонова О.К., д.24 литер А | 2016/2020 Запланированный срок ввода-октябрь 2018г | № 64-64538109-53-2016 от 24.06.2016 до 27.06.2020г. | Монолитные конструкции (стены) Б/С «А» 24 этажа, Монолитные конструкции (плита перекрытия) Б/С «Б» 24 этажа монтаж ограждающих конструкций, инженерные сети (внутренние, наружные) |
|  | Жилой комплекс «Перспектива 2- очередь» в районе ул. Овражной г. Энгельс Саратовской области | Общая площадь 3664,5 кв.м. общая площадь квартир 2253 кв.м. количество квартир 50 шт., Б/С 1 шт.Площадь застройки 435,5 кв.м. | ООО Торгово Строительное управление ЭнгельсстройООО «ТСУ Энгельсстрой»ИНН 6449009546 ОГРН 1026401979064, 413111, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.7А  | 2015/2018 | №RU64538101-48 от 11.05.2015 до 15.06.2016 продлено №6464538109-51-2016 от 15.06.2016 до 20.06.2018 | кирпичная кладка 6 этажа |
|  | Многоэтажные жилые дома по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, просп. Химиков. Жилой дом № 8 | Общая площадь 6315,94 кв.м. общая площадь квартир 4332,38 кв.м. количество квартир 78 шт., Б/С 2 шт. 12 этажей в т.ч. технический этаж и техническое подполье Площадь застройки 748,10 кв.м. | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2  | 2016/2018 Запланированный срок ввода-июнь 2018г | № 64-RU64538109-79-2016 от 17.08.2016 до 16.08.2017 продлено до 22.08.2018№64-RU64538109-192-2017 от 21.08.2017 до 16.02.2019г. | Инженерные сети |
|  | Многоэтажная жилая застройка по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Шурова Гора, 7. Жилой дом № 13 | Общая площадь 12547.82 кв.м. количество квартир 168 шт. 25 этажейПлощадь застройки 585,47 кв.м. | ООО Компания «Кронверк» ИНН 6453126436 ОГРН 11364530000375, 410062, г. Саратов, Московское шоссе, завод КПД-2  | 2016/2018 | № 64-RU64538109-84-2016 от 05.09.2016г. до 05.05.2018г. | Устройство фундамента |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 2. Б/С 2А, 2Б, 2В 1 Этап | Общая площадь здания 10555,7 кв.м. общая площадь квартир 6755,6 кв.м. количество квартир 126 шт., Б/С 3 шт.11 этажейПлощадь застройки 1272,4 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2016/2018 Запланированный срок ввода-июль 2018г | № 64-RU64538109-116-2016г.от 10.11.2016г.до 10.07.2018г. | инженерные коммуникации, фасад, |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая – Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 2. Б/С 2Г, 2Д, 2Е 2 Этап | Общая площадь здания 8188,0 кв.м. общая площадь квартир 5527,8 кв.м. количество квартир 97 шт., Б/С 3 шт.11 этажейПлощадь застройки 1061,0 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д20  | 2016/2018 Запланированный срок ввода-июль 2018г | № 64-RU64538109-117-2016от 10.11.2016г. до 10.07.2018г. | инженерные коммуникации, фасад, |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 1. Б/С 1А, 1Б, 1В 3 Этап | Общая площадь 10242,8 кв.м. общая площадь квартир 6208,2 кв.м. количество квартир 99 шт., Б/С 3 шт.11 этажейПлощадь застройки 1322,4 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г.Энгельс, ул. Тельмана, д 20  | 2016/2018 Запланированный срок ввода-сентябрь 2018г | № 64-RU64538109-126-2016от 23.10.2016г. до 25.10.2018г. | инженерные коммуникации |
|  | Многоэтажная жилая застройка в границах ул. Полиграфическая- Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом № 1. Б/С 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж 4 Этап | Общая площадь 11494,2 кв.м. общая площадь квартир 6921,8 кв.м. количество квартир 137 шт., Б/С 3 шт.11 этажейПлощадь застройки 1535,5 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2016/2018 Запланированный срок ввода-сентябрь 2018г | № 64-RU64538109-127-2016от 06.12.2016г.до 09.12.2018г. | Кирпичная кладка 10 этажа, инженерные коммуникации |
|  | Комплекс многоэтажных многоквартирных жилых домов (17,18 этажей) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в границах улиц: Вокзальная, Гоголя, Калужская и 2-я Советская в г. Энгельсе Саратовской области (1-я очередь) | Общая площадь 24567,8 кв.м. общая площадь квартир 14607,3 кв.м. количество квартир 262 шт., Б/С 3 шт. 19-18 этажейПлощадь застройки 2754,0 кв.м. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2016/2019 | № 64-RU64538109-118-2016от 10.11.2016г.до 10.06.2019г. | Строительство не осуществляется |
|  | 9-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Театральная, 2 А. | Общая площадь 4263,49 кв.м. общая площадь квартир 1295,07 кв.м. количество квартир 56 шт., Б/С 1 шт. 9 этажейПлощадь застройки 745,38 кв.м. | ООО «СарГорСтрой» ООО «СГС» ИНН 6453132006 ОГРН 1136453005920, 410052, г. Саратов, ул. Международная, д. 2 А  | 2016/2019 | № 64-RU64538109-98-2016от 30.09.2016г.до 30.09.2019г. | Устройство ростверка |
|  | 10-ти этажный 6-ти секционный многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Одесская - Харьковская в г. Энгельс, Саратовской области Блок-секции В, Г 2 этап строительства | Общая площадь здания 7167,5 кв.м. общая площадь квартир 4998,62 кв.м. количество квартир 76 шт., Б/С 2 шт.Этажей 12Площадь застройки 903,90 кв.м. | ООО «Матис» ИНН 6449011440 ОГРН 1026401998644, 413111, г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 9 | 2017/2019 Запланированный срок ввода-сентябрь 2018г | № 64-RU64538109-7-2017 от 06.02.2017 до 11.01.2019г. | Кирпичная кладка 7 этажа |
|  | Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом №1 блок секции 1Е, 1Ж, 1И | Количество этажей 11Площадь застройки 1198,9 кв.м.Общая площадь 8929,2 кв.м. общая площадь квартир 5510,7 кв.м. количество квартир 108 шт., Б/С 3 шт. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 | 2017/2018 | № 64-RU64538109-107-2017от 14.06.2017г. до 05.04.2018г. | фундамент |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по ул. Пушкина в г.Энгельсе Саратовской области (Жилой дом 1-я очередь строительства) | Общ. Площадь 34399,78 кв.м.Этажей 25Кол-во квартир 574 шт.Площадь застройки 1597,0 кв.м | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 | 2018/2022 | № 64-RU64538109-1-2018от 22.01.2018г. до 22.03.2022г. |  |
|  | Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом №1 блок секции 1А, 1Б | Количество этажей 11Площадь застройки 688,8 кв.м.Общая площадь 5351,9 кв.м. общая площадь квартир 3036,3 кв.м. количество квартир 84 шт., Б/С 2 шт. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 | 2017/2018 | № 64-RU64538109-276-2017от 22.12.2017г. до 05.04.2018г. |  |
|  | Многоэтажная жилая застройка по проспекту Строителей в г. Энгельсе Саратовской области. Многоквартирный жилой дом №1 блок секции 1В, 1Г,1Д | Количество этажей 11Площадь застройки 1284,4 кв.м.Общая площадь 8979,0 кв.м. общая площадь квартир 4679,1 кв.м. количество квартир 135 шт., Б/С 3 шт. | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20 | 2017/2018 | № 64-RU64538109-276-2017от 22.12.2017г. до 05.04.2018г. |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**строящихся объектов социально-культурного, бытового, производственного назначения**

**на территории Энгельсского, Ершовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Производственные показатели (общая площадь, мощность, протяженность и т.п.) | ЗастройщикПодрядчик | Год начала строительстваПланированный срок ввода | Разрешение на строительство | Состояние строительства |
|  | Торговый центр,г. Энгельсул. Лесозаводская - ул. Водная | 6370 кв.м.Этажей 2-3 | ООО «Брейд – Вымпел»ООО «Оригинал» ИНН 6449045135 ОГРН 1076449004917, 410028, г.Саратов, ул. Им. А.Н. Радищева, 2ИНН 6454071388, ОГРН 1046405414472, 410004, г.Саратов, ул. 2-ая Садовая, 3  | 2010г. | № RU 64538101 – 09-02/57 до 30.07.11г. продлено до10.10.2018 | Выполнен фундамент, монтаж монолитных конструкций  |
|  | Культурно-развлекательный и торгово-деловой центр,г. Энгельсул. Полиграфическая, 81 |  | ООО "Сити - центр"ООО "Сити - центр" | 2007г. | №13-02-27/112от 30.06.08г | Выполнены монолитные конструкции 1 и 2 этажей;работы остановленызастройщик в стадии банкротства |
|  | Автосалон со станцией технического обслуживанияг. Энгельсул. Трудовая -Лесозаводская |  | ООО «Энигма» | 2008г. | № RU 64538101-09-20/114 до 30.10.10г. | Выполнен монтаж металлоконструкций 1 и 2 этажей, кровля и фасад. Работы не производятся, информация не предоставлена |
|  | Административное зданиег. Энгельсул. Маяковского № 64 | 2-х эт. здание 2125кв.м. | ООО «Содружество» | 2009г. | №RU 64538101-09-20/121от 28.12.10г. | ФундаментыРаботы не производятся |
|  | Кооперативный институтг. Энгельсул. Колотилова |  |  | 1990г. | № 45 от 04.10.2008г. по 04.10.2013г. | Работы не производятся |
|  | База отдыха водных аттракционовЭнгельсский район в границах Шумейковского округа | Площадь бассейнов 5800кв.м. вместим. 1000 чел. | ООО «Империя грёз» | 2012г. |  | Извещение не поступало |
|  | Здание магазина, г. Энгельс,ул. Советская- ул. Станционная | Общ. площадь-5936, 7 м2 | ООО «Русская компания 2005» |  | № RU 64538101-80от 03.10.2014 до30.06.2015г. | Извещение не поступало |
|  | Производственное здание | Общая площадь3567, 8 кв.м | ООО «ГеоТрастСервис» |  | № RU 64538101-70от 31.07.2014 до30.04.2015г. продлили до 30.03.2019г. | Извещение не поступало  |
|  | Офисное здание, г. Энгельс, Нестерова, 122 | Общая площадь 1174,25 кв.м (4 этажа) | Киракосян В.Г. | 2013-2018 | RU 64538101-23От 26.04.13до 30.12.14, продлено до 15 октября 2015 года,Разрешение №RU 64-64538109-124-2015 от 27.10.2015 до 30.12.2016 г. продлено до 30.12.2017 продлено до 30.12.2018 | Внутренняя отделка, фасад |
|  | Производственно-административное здание Энгельсский район, район Волжской Заводи | Общ. площадь3100м2, 3 этажа | Цыпин Андрей Владимирович | Январь 2014г. | № RU 64538101-9от 24.01.2014г.до 30.01.2015г.,№64-64538304-99-2015 от 25.08.2015 до 31.01.2017г. | Извещениене поступало. |
|  | Многофункциональное 3-х этажное общественное здание ул. Студенческая, г.Энгельс | 3-х этажный общая площадь 1953,73 кв.м. | ООО «Строй-сервис-2»/ИНН 6449025379 ОГРН 1026401980802, 413100, г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, д.14ИП Ульянич С.В. | 2016-2018 | №64-64538-109-10-2016 от 04.03.2016 до 10.11.2017 продлено до 24.11.2018 | Внутренняя отделка |
|  | Общественное здание по ул. Полиграфическая-Санаторная в г. Энгельсе Саратовской области. (Профиль - медицинское учреждение. 1 этап строительства) | Общая площадь 10767,028 м2,кол. этажей-9 | Саджая Р.Н. / ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940 413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2015/2018 | № 64-64538109-144 - 2015 от 23.12.2015г., срок действия до 22.08.2018 г | Выполнена коробка, кровляРаботы не производятся  |
|  | Административно-хозяйственное здание ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, по адресу: г. Энгельс-195-ый квартал, 14 а/я 29 | Общая площадь 2974,0 м2,кол. этажей -3-4 | АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. Глухарева6449013609, 413119, Энгельский р-н, г. Энгельс, пр. Приволжский, 5 квартал, 14 | 2015-20162017-2019 | № 64-64538109-147 - 2015 от 28.12.2015г., срок действия до 30.07.2017 г. продлено64-RU64538109-209-2017от 7.09.2017г.До 7.03.2019 | Извещение не поступало |
|  | Школа на 1100 мест по ул. Лесозаводской в г.Энгельсе Саратовской области | Общая площадь 20496,41 кв.м Количество этажей 3-5Блок «А» площадь 3064,39кв.мЭтажей 4Блок «Б» площадь 34541,65кв.мЭтажей 4Блок «В» площадь 2765,26кв.мЭтажей 4Блок «Г» площадь 5685,9кв.мЭтажей 5Блок «Д» площадь 3044,21кв.мЭтажей 4Блок «Е» площадь 1395 кв.мЭтажей 3 | ООО Строительная компания Новый ВекООО «СК«Новый Век» ИНН 6449033429 ОГРН 1026401975940 413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 20  | 2017/2018 | № 64-RU64538109-278-2017от 27.12.2017г. до 27.12.2018г. | Устройство фундамента |

**ЖИЛЫЕ ДОМА на территории**

**Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого районов Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Общая****площадь (м2)****жилая****площадь (м2)****количество квартир** | **Застройщик****подрядчик** | **Год начала строительства****планированный срок ввода** | **Разрешение на****строительство** | **Состояние****строительства** |
| 1 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу:Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Свердлова, д. 60 | Общая площадь: 7645,44Площадь застройки: 1028 | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)ИНН 6439072806;413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15 | 04.201611.2018 | Разрешение№RU 64505000-568/С-2016от 11.04.16г. Администрация Балаковского муниципального района,до 11.11.18г., 64:40:01 02 47:1340 | Завершен монтаж конструкцийс 5 по 8 этажи двух блок- секций. |
| 2 | 19-ти этажный жилой дом №12 в 3Г микрорайоне г. Балаково, расположенный по адресуСаратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, улица Волжская | Общая площадь: 20380,8 м.кв; площадь застройки: 0,1471 га.20 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10,  | 7.20143.2017 | Разрешение№RU 64505000-238/С-14от 25.07.14г. администрация Балаковского муниципального района,до 25.03.17г., 64:40:020301:54, 64:40:020301:55, 64:40:020301:115, 64:40:020301:114 | Строительство приостановлено |
| 3 | Двенадцатиэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу:Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г.Балаково, ул.Комсомольская, 47Б | Общая площадь: 11505,16 кв.м;13 этажей | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)ИНН 6439072806;413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15 | 08.20143.2019 | Разрешение№RU 64505000-169/С-14от 21.03.14г. Администрация Балаковского муниципального района, по 21.03.2019 г., 64:40:01: 03 15:79 | Завершены работы по монтажу фундаментов секции 2 (ось 2-3). |
| 4 | Многоэтажный жилой дом №3 из блок- секций повторного применения в микрорайоне № 3Г г. Балаково Саратовской области: 1-я очередь строительства ( блок-секции Г, Д, Е), расположенный по адресу:Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, 3 Г микрорайон | Общая площадь: 9950,66 м.кв; площадь застройки: 1104,87 м.кв.11 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10 | 9.20148.2015 | Разрешение№RU 64505000-275/С-14от 25.09.14г. администрация Балаковского муниципального района, до 25.08.15г. | Строительство приостановлено |
| 5 | 16-ти этажный 5-ти секционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный район,г. Балаково, ул. Чернышевского, д.122 | Общая площадь: 25309,78 м.кв; площадь застройки: 2774,55 м.кв.17 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис-2» (ООО «Строй-Сервис-2»)ИНН 6449025379;413100, Саратовская область, Энгельс, ул. Льва Кассиля, д. 14 | 11.20149.2018 | Разрешение№RU 64505000-317/С-14от 28.11.14г. администрация Балаковского муниципального района, до 28.09.18г., 64:40:01 02 37:72 | Монтаж конструкций 5- ти этажей блок- секции Д и 4-х этажей блок- секции Г. Нулевой цикл блок- секций В, Б, А не завершен. |
| 6 | Многоэтажный жилой дом №3 из блок- секций повторного применения в микрорайоне № 3Г г. Балаково Саратовской области: 2-я очередь строительства ( блок-секции «А», «Б», «В»), расположенный по адресу:Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, 3 Г микрорайон | Общая площадь: 10028,95 м.кв; площадь застройки: 1089,94 м.кв.11 этажей | Закрытое акционерное общество «Саратовгесстрой» (ЗАО «Саратовгесстрой»)ИНН 6439055222; Саратовская область, г. Балаково, ул. Ак. Жук, д.10 | 11.201410.2015 | Разрешение№RU 64505000-307/С-14от 17.11.14г. администрация Балаковского муниципального района,до 17.10.15г. | Строительство приостановлено. |
| 7 | Застройка микрорайона №21 в г.Балаково Саратовской области (1 очередь- ж/д №4), расположенный по адресу:Саратовская область, г. Балаково, напротив 10- го микрорайона | Общая площадь: 16412,98 м.кв; площадь застройки 1713,04 м.кв;10 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства» (ООО «Дирекция капитального строительства»)ИНН 6439092471;413859, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24; не привлекался. | 06.201512.2018 | 64-RU64505000-408/С-2015 от 15.06.2015 Администрация Балаковского муниципального района, до 15.12.2018, 64:05:01 05 03:92. | 4, 3,2 подъезды жилого дома №4 сданы в эксплуатацию. На 1 подъезде завершен монтаж конструкций с 1 по 5 этажи. |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Титова, район кинотеатра «Космос» | Общая площадь: 8499,47 м.кв; площадь застройки 1142,2 м.кв;11 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Мишуткин дом+» (ООО «Мишуткин дом +»);ИНН 6439086397;413853, Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 122а. | 6.201611.2018 | 64-RU64505101-598/С-2016 от 03.06.2016 администрация Балаковского муниципального района до 10.11.2018, 64:40:01 04 08:101. | Завершен монтаж 5 этажей на блок- секции А и 3-х этажей на блок- секции Б. |
| 9 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями №12 (строительный),расположенный по адресу:Саратовская область, г.Балаково, 11 микрорайон, ул. Саратовское шоссе, район дома № 69/1 | Общая площадь: 7645,44 площадь застройки: 1028 м.кв;9 этажей | Желтяков Александр Владимирович, 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. 1 Мая, д. 79, кв. 30;  | 01.201610.2018 | 64-RU64505101-721/С-2016 от 09.12.2016 г Администрация Балаковского муниципального района, по 09.10.2018 г.64:40:02 02 12:1563, 64:40:02 02 12 | Итоговая проверка. |
| 10 | Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями №11 (строительный), расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова | Общая площадь: 11335,4 м.кв.; площадь застройки: 1586,3 кв.м;9 этажей | Общество с ограниченной ответственностью « Строительно- производственная фирма «Балаковоспецстрой» (ООО «СПФ «Балаковоспецстрой»)ИНН 6439072806;413840, Саратовская область, г. Балаово, ул. Промышленная, д. 15 | 01.201704.2019 | 64-RU64505101-735/С-2016 от 28.12.2016 г Администрация Балаковского муниципального района, по 21.04.2019 г.64:40:02 01 02:2376 | Устройство техподполья блок- секций №1, №2, №3 завершено. Монтаж конструкций с 1 по 4 этажи завершен. |
| 11 | Застройка микрорайона №21 в г. Балаково саратовской области (1-я очередь- жилой дом №5), расположенный по адресу:Саратовская область, г. Балаково, напротив 10- го микрорайона | Общая площадь: 10909,5 м.кв; площадь застройки 1205,55 м.кв;12 этажей | Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция капитального строительства» (ООО «Дирекция капитального строительства»)ИНН 6439092471;413859, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 24 | 9.20179.2019 | 64-RU64505101-916/С-2017 от 04.09.2017 Администрация Балаковского муниципального района, до 04.09.201964:05:010503:92 | Извещение о начале строительства. |

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**на территории Балаковского, Пугачевского, Краснопартизанского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого районов Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Технико-экономические показатели (общая****площадь,****протяженность, производительность и т.д.)** | **Застройщик****Подрядчик** | **Год начала****строительства****планированный срок ввода** | **Разрешение на****строительство** | **Состояние строительства** |
| 1 | Водоснабжение села Натальино Балаковского района Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: наружный водопровод, подземная насосная станция пожаротушения, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Натальино (дело110). | Протяженность водопровода из полиэтиленовых труб 230 п.м, площадь насосной станции 35,8 кв.м. | Администрация Натальинского муниципального образования; ИНН 6439060085; Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. К. Маркса, 4А;  | 8.20126.2015 | Разрешение№RU 64505310-101от 27.08.12г. выдано администрацией Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской областидо 01.06.15г.64:05:020104:10064:05:020104:9964:05:020104:98 | Строительство приостановлено. |
| 2 | Водоснабжение села Натальино, Балаковского района, Саратовской области. Площадка водопроводных сооружений в составе: водонапорная башня колонна-3шт, наружный водопровод В-1 от насосной станции пожаротушения до водонапорных башен, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Натальино (дело 126). | Высота башни 25 м, емкость башни 160 м3, протяженность 200 п.м. | Администрация Натальинского муниципального образования; ИНН 6439060085; Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. К. Маркса, 4А;  | 4.20136.2015 | Разрешение№RU 64505310-117от 23.04.13г. выдано администрацией Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области,до 01.06.15г.64:05:020104:100 | Строительство приостановлено. |
| 3 | Уличные сети водопровода расширения села Натальино Балаковского района Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование (дело 132). | 38886 п.м | Администрация Натальинского муниципального образования; ИНН 6439083029; Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. К. Маркса, 4А | 9.201312.2015 | Разрешение№RU 64505310-125от 06.09.13г. выдано администрацией Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской областидо 31.12.15г.64:05:000000:14347 | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 4 | Строительство Маслоэкстракционного завода мощностью 1800 тонн/сутки на ООО «Волжский терминал» в Балаковском районе Саратовской области, расположенный по адресу:413800, Саратовская область, Балаковский район, Подсосенское МО, район поселка Затонский | 1800 т/сут | Общество с ограниченной ответственностью «Волжский терминал» (ООО «Волжский терминал»); ИНН 6453097136; 413800, Саратовская область, Балаковский район, в районе поселка Затонский | 2.201312.2015 | Разрешение№RU64505316-1от 18.02.13г. выдано администрацией Подсосенского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области,до 31.12.15г., 64:05:011303:7, 64:05:01 13 03:0004 | 2-я очередь строительства - административно-бытовой корпус – монтаж ограждающих конструкций. Строительство приостановлено. |
| 5 | Торговое здание, расположенное по адресу:Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе | Общая площадь: 4693,8 м.кв; прощадь застройки: 4874,17 м.кв;1 этаж | Закваскин Юрий Андреевич | 9.20142.2017 | Разрешение№RU 64505000-262/С-14от 03.09.14г. администрация Балаковского муниципального района,до 03.02.17г., 64:05:01 05 03:85 | Строительство приостановлено. |
| 7 | Строительство системы водоснабжения в с. Кормежка, Кормежского муниципального образования, расположенного по адресу:Саратовская область, Балаковский муниципальный район, Кормежское муниципальное образование, с. Кормежка | Протяженность12008 м; водонапорная башня объемом 100 м3- 3 шт. | АдминистрацияКормежского муниципального образования; ИНН 643901001; 413835, с. Комежка, ул. Центральная, д. 14 | 11.201412.2016 | Разрешение№RU 64505000-306/С-14от 12.11.14г. выдано администрацией Балаковского муниципального района,до 31.12.16г.64:05:000000:15743 | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 8 | Водоснабжение села Подсосенки,Балаковский район, Саратовской области- уличные сети (2207 п.м.), расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, с. Подсосенки | 2207 м | АдминистрацияНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области; ИНН 6439083029; 413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4А | 11.201412.20157 проверок | Разрешение№RU 64505319-67от 11.11.14г. выдано администрациейНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, до 31.12.15г.64:05:010104:305 | Монтаж трубопровода. Строительство приостановлено. |
| 9 | Водоснабжение поселка Головановский Балаковского района Саратовской области- разводящие сети (725 п.м.), расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, п. Головановский | 725 п.м | АдминистрацияНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области; ИНН 6439083029; 413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4А | 11.201412.2015 | Разрешение№RU 64505319-68от 11.11.14г. выдано администрациейНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области,до 31.12.15г.64:05:100204:4064:05:100203:4464:05:100203:3564:05:100202:3364:05:100202:32 | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев Строительство приостановлено. |
| 10 | Водоснабжение п. Затонский Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, п. Затонский. | 1495 м | АдминистрацияНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области; ИНН 6439083029; 413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4А | 11.201412.2015 | Разрешение№RU 64505319-71от 11.11.14г. выдано администрациейНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской областидо 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 11 | Водоснабжение с. Николевка Натальинского муниципального образования Балаковского района Саратовской области, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский район, Натальинское муниципальное образование, с. Николевка | 9607 м | АдминистрацияНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области; ИНН 6439083029; 413801, Саратовская область, Балаковский район, с. Натальино, ул. Карла Маркса, д. 4А | 11.201412.2015 | Разрешение№RU 64505319-70от 11.11.14г. выдано администрациейНатальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области,до 31.12.15г. | Монтаж трубопровода, железобетонных колодцев. Строительство приостановлено. |
| 12 | Сушильно- сортировочный комплекс производительностью 20 тн/час, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснопартизанский район, с. Толстовка. | Площадь застройки: 2985 кв.м. | Общество с ограниченной ответственностью « ТД и К» (ООО «ТД и К»)ИНН 6418000350; 410028, Саратовская область, с. Толстовка, ул. Промзона, д. 1А; | 8.20138.2016 | Разрешение№RU64518000-11от 30.08.2013г. выдано администрацией Краснопартизанского муниципального района Саратовской области,по 30.08.2016г., 64:18:040201:916 | Выдано заключение №41/14 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов на 1 этап сушильно- сортировочного комплекса. Извещение о начале строительства 2 этапа не представлено. |
| 13 | Часть незавершенного строительством отдельно стоящего 4-х этажного нежилого здания профилактория БАЭС по титулу объекта «Расширение санатория-профилактория Балаковской АЭС», расположенного по адресу:Саратовская область,Балаковский муниципальный район, г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д.90. | Общая площадь: 6511,17 м.кв; 2-4 этажа | Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)ИНН 7721632827, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | 12.201410.2018 | Разрешение№RU 64505000-318/С-14от 01.12.14г. Администрация Балаковского муниципального района,до 26.10.18г., 64:40:020115:47 | Устройство кровли завершено. |
| 14 | Спортивно- оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г. Шиханы, ул. Рыбакова | Площадь застройки 280 м2; общая площадь 5695,76 м22 этажа+ цокольный | Администрация закрытого административно- территориального образования Шиханы Саратовской области ( администрация ЗАТО Шиханы); ИНН 6441003616; 412950, Саратовская область, г. Шиханы, ул. Ленина, д. 12  | 7.20034.2019 | Разрешение №4 от 01.07.2003 по выдано администрацией ЗАТО Шиханы, до 29.04.2019 г. | Ведется устройство кровли. |
| 15 | Завод по производству гидротурбинного оборудования, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 76 | Производственный корпус: площадь здания 7 978 м21 этаж;АБК:Площадь здания 1990 м22 этажа;КПП:Площадь здания 37 м21 этаж;Корпус инженерных систем:Площадь здания 247 м21 этаж; Насосная станция:Площадь здания 38 м21 этаж;Склад технических негорючих газов: площадь здания 72 м21 этаж;Склад технических горючих газов: площадь здания 21 м21 этаж. | Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаГидро» (ООО «ВолгаГидро»)ИНН 6439082561;413840, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 76 | 12.201411.2018 | Разрешение RU64505000-325/С-14от 25.12.2014 выдано администрацией Балаковского муниципального района, по 25.11.2018, 64:40:02 02 14:271, 64:40:02 02 14:316 | Завершены работы по устройству ограждающих конструкций и кровли. |
| 16 | Магазин по адресу: ул. Красногвардейская, 33, в г. Вольске, расположенный по адресу:Саратовская область, г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 33 | Общая площадь 2949,34 м2, 4 этажа | Бадалов Руфат Файзи;Саратовская область, г. Вольск, ул. Красногвардейская, д. 32, кв. 5 | 7.20147.2016 | Разрешение RU64508101-33от 07.07.2014 выдано администрацией Вольского муниципального района,по 07.07.2016 | Строительство приостановлено |
| 17 | Поликлиническое отделение ЦРБ в г. Вольске, Саратовская область, г. Вольск, ул. Львова Роща, №1. | 3 этажаПлощадь застройки 1025,9 м2 | Комитет капитального строительства Саратовской областиЗАО «Стройэкс» | 2008 | 64-11 от 11.04.2008 по 11.09.2008 | Строительство приостановлено. |
| 18 | Строительство участка ТС 2Ду100 мм L100м от НО-13 ТМ 2Ду900мм от Балаковской ТЭЦ-4 для подключения ООО «Балаково- Авто», расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский муниципальный район, г. Балаково | Площадь участка 906 м2;113 м | Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»);ИНН 6315376946; 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория бизнес- центр Рига- Ленд строение 3 | 10.20153.2016 | Разрешение 64- RU 64505000-481/С-2015 от 05.10.2015 выдано администрацией Балаковского муниципального района, по 05.03.2016, 64:40:03 03 02:759 | Монтаж ж/б конструкций, металлических опор, трубопровода и запорной арматуры, гидравлические испытания. |
| 19 | Склад силосного типа для приемки и хранения солода емкостью 960 тонн с подачей в производство, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, пр. Безымянный, 2, 2/1, 2/2, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10 | 4 этажаОбщая площадь: 805,9м2 | Открытое акционерное общество «Пивкомбинат «Балаковский» (ОАО «Пивкомбинат «Балаковский»); ИНН 6439000706; 413840, Саратовская область, г. Балаково, пр.Безымянный, д. 2 | 12.201611.2017 | Разрешение 64-RU64505101-729/С-2016 от 26.12.2016 г. выдано администрацией Балаковского муниципального района, по 15.11.2017 г.64:40:03 01 02:14 | Устройство ограждающих конструкций завершено. |
| 20 | Нежилое здание склада 2-я очередь, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Талалихина, д. 149 | Общая площадь: 1775,94 м.кв; площадь застройки: 1818,19 м.кв.;1 этаж. | Общество с ограниченной ответственностью «Волгосервис-плюс» (ООО «Волгосервис- плюс»)ИНН 6452053175;410080, г. Саратов, 1-й Сокурский проезд, 9 | 3.201712.2017 | 64-RU64508101-07-2017 от 27.03.2017 г. администрация Вольского муниципального района, по 27.12.2017 г.64:42:010439:6 | Устройство фундаментов завершено. Завершен монтаж металлоконструкций каркаса, ограждающих конструкций, устройство кровли. |
| 21 | БФ АО «Апатит». СКП. Техническое перевооружение технологической системы СК-17 с увеличением мощности до 900 тыс.тмнг/год. Выхлопная труба, расположенный по адресу: РФ, Саратовская область, Балаковскийм.р., Быково-Отрогскоес.п., с. Быков Отрог, проезд Химиков, 1. | Высота 95 м. | Балаковский филиал акционерного общества «Апатит» (БФ АО «Апатит»); ИНН 5103070023; 413810, Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 | 8.20174.2018 | Разрешение 64-RU64505320-893/С-2017 от 11.08.2017 г. выдано администрацией Балаковского муниципального района, по 11.04.2018 г.64:05:12 08 01:35 | Завершен монтаж конструкций выхлопной трубы на отм. +26,300 |
| 22 | Строительство сети газопотребления нежилого здания по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 6-й микрорайон, расположенного по адресу:Саратовская область, Балаковский муниципальный район. | Протяженность 973 м | Пищулов Андрей Александрович, 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 60/62, кв. 172 | 9.20178.2018 | 64-RU64505101-909/С-2017 от 30.08.2017 г. администрация Балаковского муниципального района, по 30.08.2018 г.64:40:02 01 04:15864:40:02 01 04:315964:40:02 01 03:17464:40:00 00 00:1689964:40:00 00 00:1670764:40:02 01 04:6264:40:02 01 03:17464:40:02 01 04:322864:40:00 00 00:14861 | Итоговая проверка. |

**ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В 2018 ГОДУ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНТЕЕВСКОГО, САРАТОВСКОГО, БАЛАШОВСКОГО, КРАСНОКУТСКОГО, МАРКСОВСКОГО, НОВОУЗЕНСКОГО, СОВЕТСКОГО, ВОЛЬСКОГО РАЙОНОВ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование объекта** | **Технико-экономические показатели (общая****площадь,****протяженность, производительность и т.д.)** | **Застройщик****Подрядчик** | **Год начала****строительства****планированный срок ввода** | **Разрешение на****строительство** | **Состояние строительства** |
| 1 | «Установка по переработки нефти» Ивантеевский район, село Ивантеевка, Раевское МО. | Резервуарный парк на 10 ёмкостей по 10 куб. м. | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяной Альянс»ООО «Нефтяной Альянс» ОГРН 1047790781680,ИНН 7719530754Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяной Альянс»ООО «Нефтяной Альянс» ОГРН 1047790781680,ИНН 7719530754 | 2015- | РазрешениеНе оформлено | Приостановлено строительство |
| 2 | Создание станции метеорологических, радиологических наблюдений для геофизического мониторинга: оснащения деплеровским метеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения его размещения в г. Саратове, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Октябрьская | Диапазон частоты от 5610 до 5640 МГЦ, высота металлоконструкции башни 30,5 м. | ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория»ОГРН 1025001202005,ИНН5008000604\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ АО «НПО «ЛЭМЗ»(ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»)ОГРН 1027713010841,ИНН7713357824 | 20152016 | Разрешение№RU 64532305-01-09-13от 08.06.15г.до 08.02.16г. | Объект в полной готовности |
| 3 | Создание станции метеорологических, радиологических наблюдений для геофизического мониторинга: оснащения деплеровскимметеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения его размещения в г. Балашов, Саратовской области. | Диапазон частоты от 5610 до 5640 МГЦ, высота металлоконструкции башни 30,5 м. | ФГУП «Центральная аэрологическая обсерватория»ОГРН 1025001202005,ИНН5008000604\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АО «НПО «ЛЭМЗ»(ОАО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»)ОГРН 1027713010841,ИНН7713357824 | 20152016 | Разрешение№RU64506101-048от 10.06.2015г.до 10.02.2016г. | Объект в полной готовности |
| 4 | Нежилое здание (магазин) г. Маркс, пр-т. Строителей (ориентир пр-т. Ленина,д. 90А) | Общая площадь 3456,0 м2 | Палюков И.С.Палюков И.С. | 20162019 | Разрешение№RU 645200101-35-2016от 12.07.2016г.до 12.07.2019г. | Ведется демонтаж здания |
| 5 | Строительство участка орошения «Приволжской оросительной системы» Саратовская область, Марксовский район из земель бывшего ТОО «Волга» (колхоз «Знамя Победы» | Общая площадь 2663га | Общество с огрниченной возможностью «Агроинвест»,ООО «Агроинвест»ОГРН 1096450007554ИНН 6452944252\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общество с огрниченной возможностью «Агросар», ООО «Агросар»,ИНН 6357941798ОГРН 1036301951377,Общество с огрниченной возможностью «Центр Строй Инвест», ООО «Центр Строй Инвест»ИНН7718226670ОГРН 1037739321993 | 20152017 | Разрешение№RU 64520000-95от 18.11.14г.до 18.11.17г. | Объект в полной готовности |
| 6 | Реконструкция группового водопровода сельских населенных пунктов Советского района, Саратовской области | Протяженность 43,00 км. | ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области»ИНН6454021771КПП 645401001Общество с огрниченной возможностью «Средневолжская строительная компания», ООО «Средневолжская строительная компания»ИНН 6440902064;КПП 644901001 | 20062012 | Срок действия разрешения истек | Объект в полной готовности. |
| 7 | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе села Орловское, Марксовский район.[[1]](#footnote-1) | 1900 м | Управление капитального строительстваМарксовского МР Саратовской областиИНН6443016868ОГРН1026401770713\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с огрниченной возможностью «ВолгаПром», ООО «ВолгаПром»ОГРН1076443000590ИНН6443018939Договор расторгнут | 20122015 | Разрешение№RU 64520306-69от 20.06.2012г.до 20.06.2015г. | Объект в стадии завершения, строительство приостановлено в 2013г. |
| 8 | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе города Маркса, Марксовский район, Саратовской области. | 900 м | Управление капитального строительстваМарксовского МР Саратовской областиИНН6443016868ОГРН1026401770713\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с огрниченной возможностью «ВолгаПром», ООО «ВолгаПром»ОГРН1076443000590ИНН6443018939Договор расторгнут | 20122015 | Разрешение№RU 64520101-70от 20.06.2012г.до 20.06.2015г. | Объект в стадии завершения, строительство приостановлено в 2013г. |
| 9 | «Варфоломеевский групповой водопровод. Саратовская область» (строительство). Магистральные водоводы в Новоузенском районе. Водовод с. Дмитриевка, с. Кубанка, с. Алексеевка, пос. Облив, расположенный по адресу: Саратовская область, Новоузенский район | Протяженностью 19418 км | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»ИНН6454021771КПП 645401001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общество с огрниченной возможностью «ИСМ - Инвест», ООО «ИСМ - Инвест»ИНН 6455058171;КПП 645501001 | 20172018 | разрешения на строительства № RU 64522000/13 от 29.04.2016 г. сроком до 02.07.2016 г., продлено до 02.07.2018 г. | Объект в стадии строительства |
| 10 | «Варфоломеевский групповой водопровод. Саратовская область» (реконструкция). Разводящие сети в селах Краснокутского района. Разводящие сети в с. Верхний Еруслан Краснокутского района, расположенный по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, с. Верхний Еруслан | Протяженностью 9600 км. | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»ИНН6454021771КПП 645401001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с огрниченной возможностью «Средневолжская строительная компания»,ООО «Средневолжская строительная компания»ИНН 6440902064;КПП 644901001 | 2017 2019 | разрешения на строительства 64 № RU 64517114-14-2017 от 24.03.2017 г. сроком до 24.03.2019 г | Объект в стадии строительства |
| 11 | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции). Саратовская область, Перекачивающая насосная станция №4», расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район | реконструкция | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»ИНН6454021771КПП 645401001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с огрниченной возможностью «Средневолжская строительная компания»,ООО «Средневолжская строительная компания»ИНН 6440902064;КПП 644901001 | 20172017 | разрешения на строительство № RU 64430102-12 от 25.12.2015 г. сроком до 25.12.2017 г. | Выполнен монтаж основных агрегатов, монтаж дренажного насоса, объект в стадии реконструкции. |
| 12 | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции). Саратовская область, Перекачивающая насосная станция №2», расположенный по адресу: Саратовская область, Марксовский район | реконструкция | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»ИНН6454021771КПП 645401001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с огрниченной возможностью «Средневолжская строительная компания»,ООО «Средневолжская строительная компания»ИНН 6440902064;КПП 644901001 | 20172017 | разрешения на строительство № RU 64430102-12 от 25.12.2015 г. сроком до 25.12.2017 г. | Демонтаж оконных блоков с заменой на пластиковые стеклопакеты, замена трубопровода опоражнения канала, объект в стадии реконструкции |
| 13 | Культурно-зрелищный комплекс для детской студии «Арт - алле» Саратовская область, г. Маркс, ул. Куйбышева. | приостановлено строительство в 2010году | Комитет капитального строительства Саратовской областиОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438Общество с огрниченной возможностью строительная компания «Билдер», ООО СК «Билдер»ИНН6450063315КПП 645001001Договор подряда закончен | 2004---- |  | Ведется техническое обследование состояния здания проектной организацией ООО «Каркас». Строительство приостановлено с 2010г. |
| 14 | «Очистные сооружения канализации г. Вольск, Саратовская область, блоки очистных сооружений – 2, котельная, противопожарная насосная станция, трансформаторная подстанция» | строительство | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтехмонтаж»ООО «Саратовтехмонтаж»ОГРН 1020402196567, ИНН 6450035004 | 20102018 | разрешения на строительство № RU 64508101-05от 15.02.2010 г. сроком до 15.02.2015 г., продлено до 30.12.2018г | Выполнены общестроительные работы, инженерные сети (теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение. Объект в стадии завершения строительства |
| «Очистные сооружения канализации г. Вольск, Саратовская область, Канализационная насосная станция«г. Вольск Саратовская область» | строительство | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с ограниченной ответственностью «Саратовтехмонтаж»ООО «Саратовтехмонтаж»ОГРН 1020402196567, ИНН 6450035004 | 20102018 | разрешения на строительство № RU 64508101-05от 15.02.2010 г. сроком до 15.02.2015 г., продлено до 30.12.2018г | Выполнены общестроительные работы. Объект в стадии завершения строительства |
| 16 | «Очистные сооружения канализации г. Вольск, Саратовская область, сети канализации ГкНС до очистных сооружений. | строительство | Комитет капитального строительства Саратовской области ОГРН 1066450007920, ИНН 6450612438Закрытое акционерное общество «Сартехстройинвест», ЗАО «Сартехстройинвест»ИНН 6452065484, ОГРН 1026402677377. | 20102018 | разрешения на строительство № RU 64508101-21от 07.06.2010 г. сроком до 07.06.2015 г., продлено до 30.12.2018г | Выполнена прокладка канализационных сетей в две нити. Объект в стадии завершения строительства |
| 17 | «Варфоломеевский групповой водопровод. Саратовская область» (строительство). Водоснабжение населенных пунктов юго-западной части Александрово-Гайского района, расположенный по адресу: Саратовская область, Александрово-Гайский район | строительство | ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»ИНН6454021771КПП 645401001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская строительная компания», ООО «Средневолжская строительная компания»ИНН 6440902064;КПП 644901001 | 20172017 | разрешения на строительства № RU 64501000-21 от 10.09.2010 г. сроком до 10.09.2015 г., продлено до 10.09.2018 г. | Завершаются строительно-монтажные работы по прокладке наружных сетей водопровода В34. Объект в стадии строительства. |

**ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДНАДЗОРНЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА**

 **(отдел контрольно аналитической и надзорной работы (Балин А.В.)**

**ЖИЛЫЕ ДОМА**

**на территории Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Общая****площадь (м2)****жилая****площадь (м2)****количество квартир** | **Застройщик****подрядчик** | **Год начала строительства****планированный срок ввода** | **Разрешение на****строительство** | **Состояние****строительства** |
| 1 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Фестивальная, (частные инвестиции) | Общая пл. квартир: 1650,7 кв. м; Пл. застройки: 515, 83 кв. м; Пл. участка: 1650,0 кв. м; 5 этажей | ООО «СМУ-5»; ИНН 644001001;ООО «Строитель», Саратовская обл., г. Балашов, Саратовское шоссе, 1Б | декабрь 2014 г;июнь 2018г; | № RU64506101-80 от 20.06.2015г. Администрация Балашовского муниципального районадо 20.06.2018 г. | Не получено согласования ТУ на газ; |
| 2 | «Двухсекционный дом в п. Расково Саратовского МР Саратовской области»(бюджетные средства) | Площадь участка- 1394,0 кв.м; площадь застройки-616,0 кв.м; общая площадь-1269,5 кв.м; Стр. объем-6360,0 куб.м; | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и связи администрации Саратовского МР» 410009; г.Саратов, ул. Тракторная, д. 43; тел./факс:8 (8452)550-500; (не привлекался) | Январь 2018г; | № 64-RU64321200-119-2017 от 22.12.2017г. Администрация Саратовского муниципального районадо 22.03.2018 г |  |

**ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО-КУЛЬТУРНОГО, БЫТОВОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**на территории Саратовской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Технико-экономические показатели (общая****площадь,****протяженность, производительность и т.д.)** | **Застройщик****Подрядчик** | **Год начала****строительства****планированный срок ввода** | **Разрешение на****строительство кадастровый номер земельного участка** | **Состояние строительства** |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Духовницкий район, с. Дубовое (частные инвестиции) | Н=72м (1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис»; ИНН 3702082698;.153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6 | 20152017 | № 64-64511000-11-2016 от 10.03.2016г. Администрация Духовницкого МР сроком до 10.03.2017г.№ 64:11:0101104:264 | Работы не ведутся |
|  | «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов (бюджетные средства) | Участок водопроводных сооружений в составе: водопроводная насосная станция, 2 резервуара для чистой воды (1-но этажная) | Комитет Капитального строительства Саратовской области/ООО «СТРОЙКОНТИНЕНТ» ИНН 6452114678410038, Саратовская область, г. Саратов, ул. Симбирская, д. 154, корпус А, | 20152016 | № RU 64-03-85-2015 от 02.12.2015г. администрация Саратовского МРдо 10.03.2016г.№ 64:32:020108:682 | Работы не ведутся |
|  | «Колония-поселения № 11 (с. Усть-Золиха, Саратовская область), строительство бани санпропускника с прачечной» (бюджетные средства) | Баня-санпропускник: пропускная способность – 20 чел/час., прачечная 250 кг/смена 2-х этажная | УФСИН России по Саратовской области г. Саратов, ул. Московская, д.156 | Апрель 2016г.Декабрь 2016г. | № RU 64516307-02 от 09.02.2016 г. администрация Красноармейский МРдо 02.10.2017 г.№ 64:16:110308:20 | Работы не ведутся |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская область, Балаковское МО, п. Новониколаевский. (частные инвестиции) | Н=72м (1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис» ИНН 3702082698;.153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6. | Июнь 2016г.Май 2017г. | № 64-RU-64505319-586/С-2016 от 06.05.2016г. Администрация Балаковского МР сроком до 06.05.2017г.№ 64:05:070503:40 | Работы не ведутся |
|  | Высотная металлическая опора для размещения технического оборудования Саратовская облаысть, Базарно-Карабулакский МР, с. Ивановка (частные инвестиции) | Н=72м(1-но этажная) | ООО «КомплексСтройСервис» ИНН 3702082698;.153520. Ивановская обл., Ивановский р-он, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д. 6. | Июнь 2016г.Май 2017г. | № 64-04302-383-2016 от 12.05.2016г. Администрация Базарно-Карабулакского МР сроком до 12.05.2017г.№ 64:04:030101:1479 | Работы не ведутся |
|  | Здание АБК с крышной котельной III этап Саратовский МР; (частные инвестиции) | (3-х этажное) | ООО «Лидер»/ ООО «Лидер-Строй», ИНН 6453124301; 410062, г.Саратов, Московское шоссе, 14/7 | Август 2016г.Октябрь 2018г. | № 64320400-2016 от 22.08.2016г. администрация Саратовского МР сроком до 22.10.2018г.№ 64:32:014801:365 | Общестроительныеработы |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область» Магистральные водоводы в Алгайском районе. Водовод речной воды В7 от хут. Монахов хут. Копанистый; (бюджетные средства) | 34,7 км | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» ИНН 6454021771; 410028,г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116 А, (не привлекался)/ООО «ВолгаПром» ООО ИНН 6443018939; 410009; г. Саратов, ул. 2 - я Выселочная, 21 | Июнь 2017 г.Декабрь 2017 г. | № 64-501301от 05.07.2016г. Администрация Алгайского МР, срок действия до 05.07.2018г. | Устройство траншей, колодцев, укладка труб; |
|  | «Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции, Саратовская область)». Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 4860 га сельскохозяйственных угодий. (бюджетные средства) Марксовский МР | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 4860 га сельскохозяйственных угодий. | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 116 А; ИНН 6454021771; / ООО «Средневолжская строительная компания» ИНН 640902064; Саратовская область, г.Энгельс, 1-й Студенческий пр-д. 2А | Октябрь2015 г.Ноябрь 2017 г. | № RU 64430102-12 от 25.12.2015г. администрация Приволжского МО Марксовского МР, срок действия до 25.12.2020г; | Работы не ведутся |
|  | «Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г. Саратов) I очередь строительства) (бюджетные средства) | протяженность 12,32 км; | «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области» / ООО «Автотрасса» ИНН 6441008893;412904, г. Вольск, Саратовская область, ул. Станционная, д. 3, | Октябрь2016 г. – Сентябрь 2018г. | № 64-RU 64530300-48-2016 от 24.10.2016г. Администрация Саратовского МР Саратовскойобласти до 24.03.2018г. 64:32:020102:68 – 64:32:020108:181 | Земляные работы,Монтаж пролетов путепроводов |
|  | «Логистический центр по адресу: Саратовская область, Саратоский МР, Дубковское МО, (частные инвестиции) | Склад № 1 IV этап строительства 1-но этажное | ООО «Лидер»/ ООО «Лидер-Строй», ИНН 6453124301; 410062, г.Саратов, Московское шоссе, 14/7 | Декабрь 2016г.- Февраль 2018г. | № 64-RU64320400-54-2016 от 24.11.2016 г. администрация Саратовского МР, Саратовской области до 24.11.18г. | Подготовительные, земляные работы |
|  | «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г.Саратов; г.Саратов и Саратовский МР, Вольновское МО, на расстоянии 1 км. северо-западне с. Сабуровка (бюджетные средства) | Водоснабжение и водоотведение | Комитет Капитального Строительства/ООО «Строительная компания «Система» ИНН 64529349991;410010, РФ г.Саратов, ул. Бирюзова, д.22 | Июль 2017г. Май 2018г. | № 64 RU 64320300-79-2017 от 04.07.2017г. Администрация Саратовского МР Саратовскойобласти до 09.05.2018г. 64:32:0127166:164; 64:32:020108:701 | Земляные работы, бетонные работы, укладка труб |
|  | «Реконструкция ПС-110/35/10кВ «Татищево» (частные инвестиции) | (замена оборудования ОРУ-110, 35, КРУН-10кВ, ПС-110/10кВ мощностью-2х25,0 МВА; | Правобережное произодственное отделение ПАО «МРСК Волги»-«Саратовские распределительные сети» (не привлекался) / ООО «Энергостройкомплект»; ИНН 7718183138;107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, оф. 608; | Июль 2017г. Декабрь 2017г | № 64-534101-8-2017г., от 04.04.2017г.выдано администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области. Срок действия до 04.04.2021г. | Монтаж трансформатора, устройство маслоприемника |
|  | «Корректировка проектной документации складского помещения УПТК-1, Саратовский МР, промузел «Зоринский» (частные инвестиции) | II,III очередь строительства | ЗАО «УПТК-1»;/ ООО «опора С»; ИНН 6452053908; 410017, г.Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45 | Июль 2017г.Декабрь 2017г | № 64-RU64320800-83-2017г., от 12.07.2017г. выдано администрацией Саратовского муниципального района Саратовской области. Срок действия до 12.03.2018г. 64:32:021508619; 64:32:021508:20 | Общестроительные работы |
|  | Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция). Саратовская область.» п.Горный(бюджетные средства) | Головная насосная станция № 5; | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»/ договор с подрядчиком расторгнут | Август 2017г.Декабрь 2020г | 64-№ RU 64518000-43-2017 от 02.08.2017г. администрация Краснопартизанского МР, срок действия до 01.12.2020г.64:18:010505:15; .64:18:010505 | Работы не ведутся |
|  | «Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область»; (бюджетные средства) | 4,972 км | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ» /ООО «Средневолжская строительная компания»; ИНН 640902064; Саратовская область, г.Энгельс, 1-й Студенческий пр-д. 2А; | Октябрь 2017гАвгуст 2018г | № RU 64501000-21 от 10.09.2010г. администрация Александрово-Гайский МР, срок действия до 10.09.2018г. | Общестроительные работы |
|  | Энергокомплекс с выработкой электроэнергии на попутном нефтяном газе для собственных нужд объектов ООО «ЛукБелОйл» в Ровенском районе Саратовской области; ВЛ 6кВ «Энергомплекс – КРУ-2 буровой установки» протяженностью 0,635 км; ВЛ 6кВ «ВЛЗ 6кВ п/с «Южная-3 - Гурьяновское месторождение» (опора 201) – площадка энергокомплекса», (ПЕК), протяженностью 567,0 м; (частные инвестиции) |  | ООО «ЛукБелОйл» ООО «ЛукБелОйл» ИНН 6454044627; 410012, ул. Вольская,70. | Октябрь 2017гДекабрь 2017г. | № 64 RU 64528308-185-2017 от 24.10.2017г. срок действия до 24.09.2018г; | Общестроительные работы |
|  | «Строительство мостового перехода через р. Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области» (бюджетные средства) | Протяженность -363,73 м; | ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | Декабрь 2017г. Декабрь 2018г. | № RU 64-64524309-16С-2017 от 20.12.2017г. Администрация Перелюбского МР; до 31.12.2018г; | Начало строительства |
|  | «Реконструкция сборочного цеха мягкой мебели с кадастровым номером 64:32:010126:540, и 1-но этажного нежилого здания под производственный корпус № 3 (№3) по генплану с объединением в одно производственно-складское здание»; (частные инвестицыии); | площадью 13353,9 кв.м | ООО «РМК»/ (привлекался ст. 9.5, ч.2)ООО «Стройанми» | сентябрь 2017г.Июнь 2018г. | № 64-RU64320403-87-2017 от 04.08.2017г., выдано администрацией Саратовского муниципального района | Общестроительные работы |
|  | «Газопровод межпоселковый от с. Большой Мелик до п. Арзянка Балашовского района Саратовской области» | Протяженность -8920,00м; | ООО «Газпром межрегионгаз»/ООО «КомплексСтрой» | Январь 2018г. Август 2018г. | №64-RU64506303-188-2017 от 25.12.2017г. администрация Балашовского МР до 11.04.2018 г. | Начало строительства |
|  | «Газопровод межпоселковый от п. Октябрьский до п. Ириновский Балашовского района Саратовской области» | Протяженность -8334,60м; | ООО «Газпром межрегионгаз»/ООО «КомплексСтрой» | Январь 2018г. Август 2018г | №64-RU64506307-188-2017 от 25.12.2017 г. администрация Балашовского МР до 30.03.2018 г. | Начало строительства |
|  | «Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция) Саратовская область. Чалыклинский канал с сооружениями» | Протяженность-2,0 км. | ФГБУ «Управление «САРАТОВМЕЛИОВОДХОЗ»/ ООО «СМП-377» | Октябрь 2017г.Октябрь 2018г. | *№ 64-RU64518000-46-2017 от 28.09.2013г. администрация Краснопартизанского МР, Саратовской области, до 31.12.2020г;* | Демонтаж трубы Д-1200мм, L-150м; |

1. [↑](#footnote-ref-1)