## Лист1
Матрица взаимодействия между учатниками строительного процесса
| Наименование мероприятия | Наименование субъекта взаимодействия
|  | Министерство строиетльства и ЖКХ области | Ораны исполнительной власти, предоставляющие субсидии | Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | Государственные и муниципальные заказчики (включая строительный контроль и авторский надзор) | ГАУ “Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве” | Подрядные и проектные организации | Инспекция государственного строительного надзора Саратовской области
| Принятие решение о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции ОКС | О | Р, О | Р, О | О | __ | __ | __
| Информирование оператора ИСУП о зпалнированных к строительству, капитальному ремонту, реконструкции ОКС | У, К | О | О | О | __ | __ | __
| Заполнение шаблонов по импорту ОКС и пользователей системы инаправление опреатору ИСУП | У, С, К | У | У | О | __ | __ | __
| Внесение данных в ИСУП по ОКС и пользователям системы | О, К | У | У | У | __ | У | __
| Объявление закупочных процедур, заключение контракта | К | __ | __ | Р,О | __ | О | ___
| Внесение информации в разделы карточки ОКС в ИСУП | К | К | К | О, У | К | __ | __
| Ведение модуля заказчика | К | К | К | О, С | __ | О, С | К
| Организазация обучения работы в сисиетме | О | У | У | У | У | У | У
Примечание: О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, подготавливает и оформляет необходимый документ, в предоставляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции; У - участвует в выполнении данной функции; С - согласовывает подготовленный документ по функции; Р-принимает решение; К - контроль за выполнением функции.