## Slide 1: Реализация программы переселения граждан г. Саратова из аварийного жилищного фонда

## Slide 2: Строительство многоквартирного жилого дома № 1, расположенного по адресу: г. Саратов, Заводской район, 5-й Динамовский проезд, №2, №4

## Slide 3
В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
строительство данного объекта позволит переселить 306 граждан из 162 аварийных помещений
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

## Slide 4
В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
строительство данного объекта позволит переселить 306 граждан из 162 аварийных помещений
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

## Slide 5
Мероприятия дорожной карты по строительству объекта : Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Саратов, Заводской район, 5-й Динамовский проезд, №2, №4 осуществляются с графиком производства работ по контракту
№п.п. | Наименование работ | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  | 
 | Жилой дом №2, №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Подготовительные работы |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Разбивка осей здания |  |  |  |  | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Пробная забивка свай |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Наблюдение за пробной забивкой свай |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Погружение свайного поля |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Стены подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Входы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Гидроизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж наружных стен цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж внутренние стены цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж плит перекрытий техподполья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж наружных стеновых панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж внутренних стеновых панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж плит перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж плит покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж оконных заполнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Кирпичная кладка технического этажа и парапета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Устройство пола технического этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 
 | Наружная отделка фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 | Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 
 | Холодное водоснабжение внутреннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 
 | Горячее водоснабжение внутреннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 
 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 | Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 | Монтаж лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 
 | Монтаж охранно - пожарной сигнализации, сети связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
 | Внутренее электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 
 | Благоустройство, озеленение, монтаж малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 

## Slide 6
Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, №4
б/с А

## Slide 7
Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, №4
б/с Б

## Slide 8
Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, №4
Схема расположения объекта
Строящийся жилой дом

## Slide 9
Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, №4
План благоустройства

## Slide 10
Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, №4
После завершения строительства в новые жилые помещения смогут переехать 306 граждан из 162 аварийных помещений, расположенных по адресам:
- 1-й пр. Энергетиков, д. 8,
- ул. Кленовая, д 13а,
- ул. им. Азина В.М., д. 25,
- Ново-Астраханское шоссе, д. 1 (лит. К),
- ул. Кленовая, д. 9,
- ул. Кленовая, д. 11,
- ул. Барнаульская, д. 14,
- ул. Барнаульская, д. 10,
- ул. Барнаульская, д. 12,
- Брянский пр., д. 6,
- ул. им. Азина В.М., д. 37 лит. А1,
- 1-й Телеграфный проезд, д. 10,
- ул. Международная, д. 8 лит. А,
- ул. Лунная, д. 18,
- ул. Аткарская, д. 33 лит. А,
- ул. Валовая, д. 94 (лит. А),
- ул. им. Зарубина В.С., д. 7 (лит. Б),
- ул. Московская, д. 21 лит. А
- ул. Рабочая, д. 2 литер А,Б,В,
- ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. 2, литер Б,
- ул. Рабочая, д. 89 литер Б.

## Slide 11: Строительство многоквартирных жилых домов № 2, №3, расположенных по адресу: г. Саратов, Заводской район, 5-й Динамовский проезд, №2, №4

## Slide 12: Дом №1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Дом №2
Дом №3

## Slide 13: Дом №1
Дом №2
Дом №3

## Slide 14
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Технико-экономические показатели: «Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, № 4»
Дом № 2

## Slide 15
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Технико-экономические показатели: «Многоквартирный жилой дом по адресу :г Саратов , Заводской район, 5-й Динамовский проезд №2, № 4»
Дом № 3

## Slide 16
Ориентировочный перечень аварийных домов, планируемых к расселению в строящиеся дома по 5-му Динамовскому проезду

## Slide 17: Строительство «Жилые дома по ул. Огородная, 187 в Заводском районе г. Саратова», расположенные по адресу: - г. Саратов, Заводской район, ул. Огородная, 187, ж.д. № 1 ; - г. Саратов, Заводской район, 3-й Артезианский проезд, 8, ж.д. № 2

## Slide 18
«Жилые дома по ул. Огородная, 187 в Заводском районе г. Саратова», расположенные по адресу: - г. Саратов, Заводской район, ул. Огородная, 187, ж.д. № 1 ; - г. Саратов, Заводской район, 3-й Артезианский проезд, 8, ж.д. № 2
Ж.д. № 2
Ж.д. № 1